## Приложение
Приложение 1 к Годовому отчету
Отчет реализации на 2023 год муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области "Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Вятские Поляны" на 2020-2030 годы
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источник финансирования | Плановые расходы за 2023 год, тыс. руб. | Кассовые расходы за 2023 год, тыс. руб. | Отношение кассовых расходов к плановым, % | Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) | Статус выполнения мероприятия
|  |  | начало реализации | окончание реализации | начало реализации | окончание реализации
| Муниципальная программа муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области "Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Вятские Поляны" на 2020-2030 годы | Первый заместитель главы администрации города, начальник управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны |  |  |  |  | всего | 33436.4 | 30946.5 | 92.55
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 3987.7 | 2045.5 | 51.3
[7 empty] | городской бюджет | 29448.7 | 28901 | 98.14
[7 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0
1 | подпрограмма "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства города Вятские Поляны" на 2020-2030 годы | Первый заместитель главы администрации города, начальник управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны |  |  |  |  | всего | 3417.4 | 1349.8 | 39.5
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 3080.3 | 1138.1 | 36.95
[7 empty] | городской бюджет | 337.1 | 211.7 | 62.8
[7 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0
1.1 | Отдельное мероприятие "Развитие и модернизация системы теплоснабжения города" |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 175 | 151.8 | 86.74
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | городской бюджет | 175 | 151.8 | 86.74
[7 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0
1.1.1 | мероприятие - корректировка существующей проектно-сметной документации по объекту "Установка ТКУ заводского изготовления без постоянного присутствия обслуживающего персонала с подводящими инженерными коммуникациями в г. Вятские Поляны Кировской области" | Первый заместитель главы администрации города, начальник управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны; ООО "Малая энергетика"; ООО "Спецстройпроект" | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 2023-03-01 | 2023-12-31 | всего | 75 | 75 | 100 | ООО "Спецстройпроект" произведена корректировка существующей ПСД в соответствии с договором № 9/2023 от 10.03.2023 | выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | городской бюджет | 75 | 75 | 100
[7 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0
1.1.2 | мероприятие - подключение (технологическом присоединении) к сетям электроснабжения объекта "Установка ТКУ заводского изготовления без постоянного присутствия обслуживающего персонала с подводящими инженерными коммуникациями в г. Вятские Поляны Кировской области" | Первый заместитель главы администрации города, начальник управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны; ООО "Малая энергетика", «Желдорэнерго» - филиал ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 2023-03-01 | 2023-12-31 | всего | 100 | 76.8 | 76.8 | Через электронную систему «Желдорэнерго» - филиал ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» производилось оформление заявки на выполнение работ, в соответствии с условиями договора от 09.06.2023 № 56813-06-23/ГОРЬК Горьковской дирекции по энергообеспечению-структурному подразделению Трансэнерго-филиалуОАО "РЖД" оплачено 76,795 тыс. рублей из средств городского бюджета. Выполнены следующие виды работ: замена коммутационного шкафа учета; монтаж шкафа учета установки с прибором учета электроэнергии, присоединяемого от распределительного устройства напряжением 0,4 кВ трансформаторной подстанции ТП-70;обеспечение возможности осуществления присоединения объектов | выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | городской бюджет | 100 | 76.8 | 76.8
[7 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0
1.2 | Отдельное мероприятие "Развитие и модернизация систем водоснабжения и водоотведения города" |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 3242.4 | 1198 | 36.95
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 3080.3 | 1138.1 | 36.95
[7 empty] | городской бюджет | 162.1 | 59.9 | 36.95
[7 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0
1.2.1 | мероприятие - ремонт канализационной сети по ул. Гагарина от поворотного колодца на водозабор "Хлебозаводской" до канализационного колодца КК-96 в городе Вятские Поляны Кировской области | Первый заместитель главы администрации города, начальник управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны; директор ООО "Водоотведение", ООО "Вятжилсервис" | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | всего | 3242.4 | 1198 | 36.95 | ООО "Вятжилсервис" в соответствии с договором от 01.12.2023 № 2 за ремонт канализационной сети по ул. Гагарина от поворотного колодца на водозабор «Хлебозаводской» до канализационного колодца КК-96 оплачено за выполненные работы 599,9 тыс. рублей; ИП Бадрутдинов Р.Р. в соответствии с договором от 01.12.2023 № 1 за поставку материалов для выполнения работ по ремонту канализационной сети по ул. Гагарина оплачено 598,1 тыс. руб. Экономия в рамках финансирования мероприятия сложилась в связи с с более выгодными предложениями по поставке материалов и выполнению работ. Мероприятие выполнено в полном объеме | выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 3080.3 | 1138.1 | 36.95
[7 empty] | городской бюджет | 162.1 | 59.9 | 36.95
[7 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0
1.3 | Отдельное мероприятие "Повышение осведомленности жителей о деятельности в сфере ЖКХ города Вятские Поляны" |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | х | х | х
[7 empty] | федеральный бюджет | х | х | х
[7 empty] | областной бюджет | х | х | х
[7 empty] | городской бюджет | х | х | х
[7 empty] | внебюджетные источники | х | х | х
1.3.1 | мероприятие - размещение информации в СМИ о деятельности в сфере ЖКХ | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | х | х | х | Проводились информационно-разъяснительные работы среди населения, в т.ч. информация размещалась на официальном сайте администрации г. Вятские Поляны, в газете "Вятско-Полянская правда", на стендах многоквартирных домов, доводились на совещаниях в рабочем порядке до исполнителей. | выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | х | х | х
[7 empty] | областной бюджет | х | х | х
[7 empty] | городской бюджет | х | х | х
[7 empty] | внебюджетные источники | х | х | х
2 | подпрограмма "Обеспечение благоустройства города Вятские Поляны" на 2020-2030 годы | Первый заместитель главы администрации города, начальник управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны |  |  |  |  | всего | 29973 | 29550.7 | 98.59
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 861.4 | 861.4 | 100
[7 empty] | городской бюджет | 29111.6 | 28689.3 | 98.55
[7 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0
2.1 | Отдельное мероприятие "Обеспечение сохранения и восстановления городских лесов, парков, зеленых насаждений города" |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 10225.2 | 9953.6 | 97.34
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 861.4 | 861.4 | 100
[7 empty] | городской бюджет | 9363.8 | 9092.2 | 97.1
[7 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0
2.1.1 | мероприятие - организация работ по озеленению города | Директор МП "Благоустройство города Вятские Поляны" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 3549.2 | 3549.2 | 100 | Содержание цветников 1319,60 кв.м; содержание газонов 51483,2 кв.м; содержание деревьев (уборка поросли, подрезка, очистка обзоров знаков); содержание кустарника 5188 шт.; подрезка деревьев; посев цветочных культур, частичная высадка рассады; снос аварийных деревьев - 34 шт. и прочие работы | выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | городской бюджет | 3549.2 | 3549.2 | 100
[7 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0
2.1.2 | мероприятие - прочие мероприятия по благоустройству (пляж, парки, леса пригородные), в том числе: | Директор МП "Благоустройство города Вятские Поляны" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 6676 | 6404.4 | 95.93 | Содержание площадей, скверов, парка-126704,2 кв. м.; набережной р. Вятка - 588 м.; содержание пригородных лесов - 326 га; содержание мест выгула собак - 3 шт; работы по содержанию фонтана (чистка бассейна, консервация на зиму);вывоз древесно-кустарниковых отходов; вывоз мусора в период проведения субботников; ремонт скамеек по городу и прочие работы; благоустройство и содержание пляжей (ИП Иванов ВА. и МП "Благоустройства города Вятские Поляны") | выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 861.4 | 861.4 | 100
[7 empty] | городской бюджет | 5814.6 | 5543 | 95.33
[7 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0
2.1.2.1 | мероприятие - оборудование (дооборудование) пляжей (мест отдыха людей у воды) | Отдел гражданской обороны, чрезвычайной ситуации, охраны труда и муниципального жилищного контроля управления по вопросам жизнеобеспечения | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 2023-06-01 | 2023-12-31 | всего | 372.1 | 369.7 | 99.36 | Обустройство пляжа и приобретение оборудования: по договору № 1094 от 17.05.2023 с ООО "Опыт" приобретена продукция для обустройства пляжа на общую сумму 60,595 тыс. рублей; в соответствии с договором № 324 от 07.06.2023 приобретены 2 лодки на общую сумму 132,0 тыс. рублей; в соответствии с договором № 23236 от 05.06.2023 приобретены спасательные вышки и флагштоки на общую сумму 191,95 тыс. рублей
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 366 | 366 | 100
[7 empty] | городской бюджет | 6.1 | 3.7 | 60.66
[7 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0
2.1.2.2 | мероприятие - ремонт детских площадок | ООО "Стройком" | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 2023-09-01 | 2023-12-31 | всего | 495.4 | 495.4 | 100 | В соответствии с МК от 26.09.2023 № 03402000033230125610001 ООО "Стройком" выполнены работы по ремонту 16 детских игровых площадок на территории города
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 495.4 | 495.4 | 100
[7 empty] | городской бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0
2.2 | Отдельное мероприятие "Улучшение качества мероприятий по обслуживанию уличного и дворового освещения в целях безопасного дорожного движения и передвижения населения города" |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 18721.8 | 18578.2 | 99.23
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | городской бюджет | 18721.8 | 18578.2 | 99.23
[7 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0
2.2.1 | мероприятие - организация работ по обслуживанию уличного и дворового освещения в городе | Директор МП "Благоустройство города Вятские Поляны"; ОАО "Коммунэнерго" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 3621.8 | 3301 | 91.14 | Работы по содержанию объектов уличного освещения, выполняемые МП "Благоустройство города Вятские Поляны": контроль над состоянием установок уличного освещения путем проведения осмотров, выявления повреждений в сетях - 1415 м и устройствах управления - 2 шт., выявление негорящих светильников; содержание подстанций - 4 шт.; содержание силовых электрических сетей и линий - 16332,0 м; содержание подстанций - 4 шт. Работы по обеспечению наружного освещения улиц города, выполняемые ОАО "Коммунэнерго": обслуживание светодиодных светильников наружного освещения в количестве 2437 шт., обслуживание ШУНо в количестве 47 шт., обслуживание воздушных и кабельных линий и прочие работы | выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | городской бюджет | 3621.8 | 3301 | 91.14
[7 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0
2.2.2 | мероприятие- предоставление услуг по поставке электроэнергии (уличное освещение) | ОАО "ЭнергосбыТ плюс" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 15100 | 15277.2 | 101.17 | Обеспечение наличия уличного освещения в городе, услуга предоставляется АО "ЭнергосбыТ плюс". Отклонение в подпунктах 2.2.1 и 2.2.2 возникло из-за ошибочного распределения плановых средств по уличному освещению. Корректные плановые цифры в разрезе подпунктов должны отображаться следующим образом : 2.2.1 - 15320,0; 2.2.2 -3401,8 | выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | городской бюджет | 15100 | 15277.2 | 101.17
[7 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0
2.3 | Отдельное мероприятие "Обеспечение содержания мест захоронения, соблюдение этических норм" |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 1026 | 1018.9 | 99.31
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | городской бюджет | 1026 | 1018.9 | 99.31
[7 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0
2.3.1 | мероприятие - организация работ по содержанию мест захоронения | Директор МП "Благоустройство города Вятские Поляны", МП "Вятскополянский комбинат "Здоровье" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 1026 | 1018.9 | 99.31 | Содержание мест погребения на общественных кладбищах; очистка прилегающей территории и дорожек от снега в зимний период, погрузка, транспортирование отходов на полигон ТБО для дальнейшей утилизации. Данные виды работ выполнялись МП "Вятскополянский комбинат "Здоровье", МП "Благоустройство города Вятские Поляны", ИП Титов и другими организациями | выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | городской бюджет | 1026 | 1018.9 | 99.31
[7 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0
3 | подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Вятские Поляны" на 2020-2030 годы | Первый заместитель главы администрации города, начальник управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны |  |  |  |  | всего | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | городской бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0
3.1 | Отдельное мероприятие "Совершенствование энергетического менеджмента" | Первый заместитель главы администрации города, начальник управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | городской бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0
3.1.1 | мероприятие - организация повышения квалификации руководителей, специалистов органов местного самоуправления, организаций с муниципальным участием, организаций осуществляющих регулируемые виды деятельности, по курсу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | Первый заместитель главы администрации города; начальник управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны; руководители организаций бюджетной сферы города; руководители РСО и УК города | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 0 | 0 |  | В 2023 году 9 работников организаций города (УО и УСП) прошли обучение | выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | городской бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0
3.2 | Отдельное мероприятие "Повышение эффективности использования энергоресурсов в жилищном фонде, сокращение финансовых затрат на потребление энергоресурсов" | Первый заместитель главы администрации города, начальник управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны, руководители организаций бюджетной сферы города | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | городской бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0
3.2.1 | мероприятие - тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях и сооружениях | Первый заместитель главы администрации города; руководители УК, ТСЖ, ЖК | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 0 | 0 |  | Управляющими компаниями города частично проводились работы по тепловой изоляции трубопроводов за счет платежей на текущий ремонт собственников МКД | выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | городской бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0
3.2.2 | мероприятие - повышение энергоэффективности систем освещения зданий, строений и сооружений | Первый заместитель главы администрации города, начальник управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны, руководители организаций бюджетной сферы города | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 0 | 0 |  | В виде самостоятельных мероприятий за счет внебюджетных средств: МП «Благоустройство города Вятские Поляны» - замена оконного проема в административном здании – 1 шт. (7,512 тыс. руб.), установка датчика системы ГЛОНАСС – 3 шт. (27.6 тыс. руб.); установка датчиков движения топлива – 3 шт. (31,2 тыс. руб.);Замена оконного проема в административном здании - 2 шт. (17,1 тыс. руб.); замена оконного проема а гараже по ул. Азина 9 г. – 2 шт. (35,6 тыс. руб.); ремонт системы отопления в гараже по ул. Азина 9г (60,6 тыс. руб.); ремонт гражданских ворот в гараже по ул. Азина 9 г (2 проема) – (96,0 тыс. руб.); МП «Вятскополянский комбинат «Здоровье» - техническое обслуживание ПУ тепловой энергии Ленина 114а, Гагарина 1а - (3,00 тыс. руб.); Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии Ленина 114а (23,9 тыс. руб.); МУП «ЕКЦ города Вятские Поляны»: замена светильников на светодиодные (5 шт. – 5,0 тыс. руб.); замена окон на пластиковые (2 шт. – 15,00 тыс. руб.; МБУК Вятскополянский исторический музей: замена деревянных окон на стеклопакеты ПВХ - 7 шт. (188,0 тыс. руб.); замена потолочных светильников на осветительные устройства с использованием светодиодов – 6 шт. (1,116 тыс. руб.); замена ламп накаливания на светодиодные – 27 шт. (5,265 тыс. руб.); замена наружных и внутренних входных дверей (95,00 тыс. руб.); замена деревянных окон на ПВХ – 1 шт. (21,00 тыс. руб.); МБОУДО ДШИ: замена светодиодных светильников в учебных классах № 103 т № 114 – 5 шт. (6,310 тыс. руб.); замена светодиодных ламп в кабинетах и коридорах – 20 шт. (4,350 тыс. руб.); МБОУ ДО ДТШ им. А. Калягина: установка световых ферм (2 шт.) и прожекторов (4 шт.) в театральном зале – (11.285 тыс. руб.); замена ламп на энергосберегающие, светодиодные – 8 шт. (1,6 тыс. руб.); замена проводки и ламп в кабинете (45,00 тыс. руб.) замена светодиодных ламп – 8 шт. (1,600 тыс. руб.); замена лампочек – 4 шт. (0,280 тыс. руб.); МБУК «Вятскополянская городская централизованная библиотечная система: замена люминесцентных ламп на светодиодные (4,5 тыс. руб.); МБОУ ДО детская школа искусств: замена светодиодных светильников – 5 шт. (6,310 тыс. руб.); замена светодиодных ламп – 20 шт. (4,350 тыс. руб.). в виде самостоятельных мероприятий за счет внебюджетных средств: ООО «Водоотведение» замена насосного оборудования на менее энергоемкое на КНС-5 СМ-150-125-315/4 с электродвигателем 18 кВт на СМ-150-125-315/6 с электродвигателем 11 кВт (112,565 тыс. руб.); установка частотных преобразователей на насосное оборудование КНС-Чехова MCI-G4.4B - 1 шт., КНС-5 MCI-G11/P15-4BF - 1 шт.,КНС-4 MCI-G11/P15-4BF 1 шт., КНС-ГСМ MCI-G11/P15-4BF 1 шт. (86,95446 тыс. руб.); ООО Водоканал: замена электронагревательного оборудования на артезианских скважинах (обогреватели кварцевые инфракрасные) (8 шт. – 24,00 тыс. руб.) АО «Вятскополянская птицефабрика» : монтаж электрооборудования в корпусе № 7 по выращиванию молодняка (1500,00 тыс. руб.); реконструкция корпуса № 7 (15173,72 тыс. руб.);установка нового оборудования в корпусе № 7 (32516.70 тыс. руб.);установка нового оборудования в яйцескладе (30226.00 тыс. руб.). | выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | городской бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0
3.2.3 | мероприятие- установка приборов учета энергетических ресурсов в муниципальных квартирах МКД города | Начальник УДМС города Вятские Поляны | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 0 | 0 |  | В связи с отсутствием финансирования из средств городского бюджета в 2023 году приборы учета не устанавливались | не выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | городской бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0
3.2.4 | мероприятие - повышение энергетической эффективности систем освещения, включая мероприятия по установке датчиков движения и замене ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства в МКД города | Первый заместитель главы администрации города, руководители УК, ТСЖ, ЖК | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 0 | 0 |  | Управляющими компаниями города устанавливались светильники с датчиками движения, лампы энергосберегающие в местах общего пользования за счет платежей на текущий ремонт собственников МКД | выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | городской бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0
3.2.5 | мероприятие - повышение энергетической эффективности объектов наружного освещения и рекламы, в т.ч. направленных на замену светильников уличного освещения на энергоэффективные; замену неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода, кабельные линии, установку светодиодных ламп | Заместитель главы администрации города; первый заместитель главы администрации города; директор МП "Благоустройство города Вятские Поляны"; начальник управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 0 | 0 |  | За 2023 год ПАО «Ростелеком» обеспечил заявленную экономию по Контракту (не менее 70% от базового периода) во всех отчетных периодах. В среднем реальная достигнутая экономия за отчетные периоды составляет 73-81%. В натуральном выражении за год размер экономии составил 1 039 590 кВт*ч или в денежном выражении по фактически сложившимся тарифам на электроэнергию – 10 903 089 руб. с НДС. Оператор продолжает исполнять гарантийные обязательства. . За минувший год произведено несколько поставок оборудования для оперативных замен вышедших из строя светильников через механизм подменного фонда. В работе системы управления освещением и сбора показаний (АСУНОиКУЭ) за прошедший период сбоев не зафиксировано, вкл/выкл городского освещения происходит по утвержденному графику. Передача показаний в энергосбытовую компанию происходит в плановом порядке, мониторинг работы АСУНО осуществляется дежурным персоналом АО «Коммунэнерго» на постоянной основе. | выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | городской бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0
4 | отдельное мероприятие "Дополнительная мера социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории города Вятские Поляны, в виде обеспечения и доставки твердого топлива" | начальник Управления социальной политики администрации города | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 2023-03-01 | 2023-12-31 | всего | 46 | 46 | 100 | В 2023 году в рамках предоставления данной меры социальной поддержки было обеспечено по 10 куб.м. твердого топлива 2 семьям города Вятские Поляны | выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 46 | 46 | 100
[7 empty] | городской бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0
Количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, - 16 ед.;
Количество мероприятий, выполненных в отчетном году, - 15 ед.