Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

города Вятские Поляны

от 29.11.2019 № 1650

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**ГОРОД ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»**

**на 2020 – 2030 годы**

(с изменениями, внесенными постановлениями администрации  
города Вятские Поляны от 13.01.2020 № 25, от 28.01.2020 №150,

от 03.02.2020 № 187, от 14.04.2020 № 524, от 15.06.2020 № 775,

от 30.12.2020 № 1587, от 01.04.2021 № 478, от 26.07.2021 № 1110,

от 12.11.2021 № 1668, от 24.11.2021 № 1762, от 11.01.2022 № 17,

от 15.04.2022 № 538, от 25.07.2022 № 1052, от 14.11.2022 № 1773,

от 20.01.2023 № 133, от 25.04.2023 № 758, от 23.11.2023 № 1825,

от 19.01.2024 № 84)

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы муниципального образования городского округа**

**город Вятские Поляны Кировской области**

**«Развитие культуры» на 2020 – 2030 годы**

**(далее – муниципальная программа)**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление социальной политики администрации города Вятские Поляны |
| Соисполнители муниципальной программы | Учреждения, подведомственные Управлению социальной политики администрации города Вятские Поляны |
| Наименования подпрограмм | Подпрограмма № 1 «Наследие»  Подпрограмма № 2 «Искусство» |
| Наименование проектов | отсутствуют |
| Цель муниципальной программы | Удовлетворение потребностей населения в сфере культуры и искусства, повышение привлекательности и эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования. |
| Задачи муниципальной программы | сохранение, эффективное использование и развитие культурного потенциала города Вятские Поляны;  сохранение культурного и исторического наследия города Вятские Поляны;  создание условий для обеспечения выполнения и реализации полномочий в сфере культуры |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2020 – 2030 годы |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы | 1. Охват населения услугами библиотек, в том числе посредством сети интернет, посещений на 1 жителя в год; 2. Численность населения, вовлеченного в культурно-массовые мероприятия, проводимых учреждениями культурно-досугового типа, к предыдущему году; 3. Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года; 4. Количество предоставляемых населению дополнительных услуг в сфере культуры; 5. Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек; 6. Посещаемость музейных учреждений (на 1 жителя в год); 7. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия; 8. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем ассигнований муниципальной программы составит 1182005,00 тыс. рублей, в том числе:  за счет средств федерального бюджета 523,15 тыс. рублей;  за счет средств областного бюджета 127673,25 тыс. рублей;  за счет средств городского бюджета 1053808,60 тыс. рублей. |

1. **Общая характеристика сферы реализации муниципальной**

**программы, в том числе формулировка основных проблем**

**в указанной сфере и прогноз ее развития**

В современном обществе культура играет основополагающую роль в развитии и самореализации личности, гуманизации общества и сохранении национальной самобытности народов, утверждении их достоинства, приобщении граждан к созданию и сохранению культурных ценностей.

Спад в развитии культуры в первом десятилетии двухтысячных годов был приостановлен, удалось расширить формы и увеличить объемы участия государства и общества в поддержке культуры.

Необходимо дальнейшее укрепление сети существующих учреждений культуры, учреждений образования в сфере культуры, поскольку именно они обеспечивают историческую преемственность поколений, сохранение, распространение и развитие национальной культуры и духовно-нравственных ценностей.

Качественное удовлетворение потребностей населения в сфере культуры и искусства, повышение привлекательности и эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования создадут основу для повышения качества жизни населения и укрепления положительного имиджа города Вятские Поляны. Таким образом, появится возможность обеспечения гармоничного развития личности и повышения удовлетворенности граждан качеством предоставляемых услуг.

На данный момент в городе Вятские Поляны сохранилось 28 объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, среди них: памятники; здания, представляющие историческую ценность; памятники на захоронениях; мемориальные доски. Ведется работа по поддержанию состояния существующих объектов культурного наследия и появлению новых.

В городе работают 3 общедоступные городские библиотеки, из них 1 детская. Ежедневно они открывают свои двери для читателей, постоянно расширяясь и совершенствуясь, предлагая новые формы библиотечно-библиографического и информационного обслуживания, внедряя в свою деятельность автоматизацию и информатизацию, привлекая тем самым различные возрастные группы для посещения библиотек.

Для повышения интереса к литературе и пропаганды чтения среди населения города библиотеки проводят большое количество литературных, краеведческих и других мероприятий. Наиболее актуальные проблемы в муниципальных библиотеках – изношенность основных книжных фондов, остро стоит вопрос их комплектования; требуется модернизация материально-технической базы в соответствии с требованиями модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки.

В городе Вятские Поляны два культурно-досуговых учреждения работают на удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии традиционной народной культуры Вятского края. В клубных учреждениях действует 39 клубных формирований, в них участников 1289 человек. В 2018 году уровень фактической обеспеченности организациями культуры от нормативной потребности составил 84 % и увеличился по отношению к 2017 году на 5 % в связи с введением в эксплуатацию отремонтированного зала МБУК ЦНК «ЭтноМир». Развитие киноиндустрии осуществлялось на базе культурно-досуговых учреждений, таких как ДК «Победа» и ЦНК «ЭтноМир», благодаря поддержке фонда кино кинозалы переоборудованы и отремонтированы, на данный момент выделены грантовые средства на приобретение кинооборудования и переоборудование киноконцертного зала, расположенного во дворце культуры «Победа». Руководителями данных учреждений активно привлекались грантовые средства, что благоприятно сказывается на удовлетворенности гражданами предоставляемыми услугами.

В 2020 году проведена реорганизация учреждений культуры в соответствии с постановлением администрации города Вятские Поляны от 21.08.2020 № 98 «О реорганизации муниципального бюджетного учреждения культуры Дворец культуры «Победа» путем присоединения муниципального бюджетного учреждения культуры центр национальных культур «ЭтноМир»». В следствии реорганизации клубных учреждений количество клубных формирований составило 52 единицы, в них участников 1520 человек.

Почётные звания «народный» и «образцовый» имеют 12 творческих коллективов. Активно расширяется деятельность кружков, позволяющая организовать досуг граждан, без возрастных ограничений.

В городе реализована возможность качественного получения услуг в сфере дополнительного образования детей на базе 4 учреждений, а именно: театральной школы, художественной школы, музыкальной школы и школы искусств. Афиши данных учреждений свидетельствуют о проведении интересных мероприятий в том числе олимпиады, мини-концерты, мастер классы, выставки, спектакли. За 2018 год учащиеся и преподаватели дополнительного образования приняли участие в 10 конкурсах и фестивалях различных уровней.

Познакомиться с историей города, с его людьми, историческими событиями, природой родного края и достопримечательностями города можно посетив Вятскополянский исторический музей (далее – Музей).

В 2018 году в выставочных залах музея экспонировалось 29 выставок, которые посетили 22902 чел., для экскурсионных групп проведено много экскурсий сотрудниками музея. Также набирает популярность «Лабораториум», где дети могут познакомиться с основами физики и химии, принять участие в занимательных опытах. Таким образом, увеличивается количество посещений музеев, в том числе и групповые посещения с привлечением школьников и детей младшего возраста.

С каждым годом у посетителей музеев все большей популярностью пользуется Всероссийская акция «Ночь музеев», цель которой – показать ресурс, возможности и потенциал современных музейных учреждений, привлечь к их деятельности внимание молодежи.

В музее функционирует 4 зала исторических периодов развития города и 1 выставочный зал, в котором регулярно проводятся выставки из федеральных, региональных и областных музеев. В ведомстве музея находится единственный в России мемориальный дом-музей великого оружейника Шпагина Г.С., на территории которого был возведен интерактивный лазерный тир и благоустроена прилегающая площадка.

Наиболее острой для сотрудников музея остается проблема низкой заработной платы, которая значительно ниже средней заработной платы не только по сравнению с областными музеями, но и относительно учреждений культуры города.

Сеть учреждений испытывает серьезные проблемы, которые в ближайшем будущем могут привести к ее глобальному сокращению. Так, театральным, концертным и культурно-досуговым учреждениям требуется модернизация материально-технической базы и капитальный ремонт. Крайне низкое финансирование библиотек сказывается на отсутствии качественного комплектования и обветшании книжного фонда.

Также наблюдается недостаточный объем финансирования сферы культуры для осуществления текущей деятельности, проведение реставрационных, капитальных, текущих и аварийных работ; невозможность наращивания объема собственных средств за счет оказания платных услуг в связи с невысокой платежеспособностью населения; необходимость модернизации, полной замены или закупки оборудования.

Серьезной проблемой остается старение кадров. В связи с низкой заработной платой и отсутствием жилья молодым и талантливым специалистам приходится уезжать в другие регионы в поисках заработка.

С 2019 года на обязательной основе вводится использование контрольно-кассовой техники, что существенно увеличит расход учреждений, в условиях недостаточного финансирования со стороны федерального, областного и городского бюджета.

Развитие туризма является необходимым механизмом оживления экономики, поскольку туристская индустрия оказывает стимулирующее воздействие на развитие сопутствующих сфер экономической деятельности, таких как транспорт, связь, торговля, производство сувенирной продукции, сфера услуг, общественное питание, строительство и другие, выступает катализатором социально-экономического развития. Туристская индустрия является источником поступления денежных средств в бюджеты всех уровней. Последнее время достаточно активно развивается внутренний и въездной туризм, который рассматривается как одна из отраслей экономики.

На территории города Вятские Поляны 1 туристическая фирма (ООО «Метелица-ТУР») осуществляют деятельность по приему и обслуживанию туристов, предлагая туристский продукт, созданный на основе туристских ресурсов нашей области. Туристскую индустрию представляют 8 гостиниц, из них большая часть с небольшим номерным фондом, мало эконом-номеров.

На территории города Вятские Поляны есть объекты, которые могут быть использованы в развитии туризма. Это объекты культурного и исторического наследия, промышленные объекты, природные ресурсы. В ежегодном календаре событий присутствуют туристически привлекательные события в сфере культуры и спорта.

Однако, в настоящее время, туристский потенциал города используется недостаточно, имидж города Вятские Поляны как привлекательного центра туризма и отдыха сформирован недостаточно, поэтому туризм не оказывает заметного влияния на экономическое развитие области.

Концепцией федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019 – 2025 гг.)» определены приоритетные виды туризма, среди которых особо выделено направление развития культурно-познавательного туризма. Культурно-познавательный туризм – это путешествие с познавательными целями, которое знакомит туриста с историко-культурными ценностями, памятниками природы, традициями, обычаями, в том числе посредством экскурсионной деятельности и событийных мероприятий. Учитывая имеющийся потенциал муниципального образования, возможности для развития этого туристского направления в Вятских Полянах велики.

Сегодня, учитывая текущую ситуацию в стране и мире, развитие внутреннего туризма в настоящее время можно рассматривать как средство гражданского образования и патриотического воспитания молодежи, стимулирования интереса к историко-культурному наследию России.

В настоящее время развитие туризма в городе Вятские Поляны сдерживает ряд факторов:

отсутствие развитой туристской инфраструктуры,

отсутствие в шаговой доступности мест общепита,

значительный моральный и физический износ существующей материальной базы,

недостаточное количество коллективных средств размещения экономкласса с современным уровнем комфорта;

недостаточная деятельность по продвижению города как территории, благоприятной для туризма, отдыха и инвестирования;

недостаточное количество информационных и рекламных материалов об экскурсионных объектах и туристских услугах города;

недостаточное количество презентационных мероприятий, направленных на продвижение услуг экскурсионного, культурно-познавательного, событийного и других видов туризма;

отсутствие актуального пакета инвестиционных предложений в сфере туризма.

Реализация муниципальной программы «Развитие культуры» на 2020-2025 годы в случае выполнения всех финансовых обязательств позволит осуществить финансовые вложения в модернизацию и развитие инфраструктуры объектов культуры, сохранение культурного наследия и культурных ценностей, создание условий для творчества, производства современных культурных продуктов и инновационного развития, доступности культурных услуг и ценностей для всех жителей округа, создание экономических механизмов, позволяющих культуре эффективно развиваться в рыночных условиях.

1. **Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, сроки реализации муниципальной программы**

Приоритеты государственной политики в сфере развития культуры сформированы на основании положений:

[Указ Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года № 808 "Об утверждении Основ государственной культурной политики"](https://vip.1cult.ru/#/document/99/420242192/);

постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 317 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013-2020 годы" (изменения от 29.03.2019 № 374);

распоряжение Правительства Российской Федерации от 05.05.2018 № 872-р об утверждении «Концепция федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации" на 2019 - 2025 годы»;

Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 N 326-р;

Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.09.2019 N 2129-р;

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области на период до 2035 года, утвержденная Решением Вятскополянской городской Думы от 24.09.2018 № 31/282.

Целью муниципальной программы является: удовлетворение потребностей населения в сфере культуры и искусства, повышение привлекательности и эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

сохранение, эффективное использование и развитие культурного потенциала города Вятские Поляны;

сохранение культурного и исторического наследия города Вятские Поляны;

создание условий для обеспечения выполнения и реализации полномочий в сфере культуры.

Целевыми показателями эффективности реализации муниципальной программы будут являться:

Охват населения услугами библиотек, в том числе посредством сети интернет, посещений на 1 жителя в год;

Численность населения, вовлеченного в культурно-массовые мероприятия, проводимых учреждениями культурно-досугового типа, к предыдущему году;

Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года;

Количество предоставляемых населению дополнительных услуг в сфере культуры;

Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек;

Посещаемость музейных учреждений (на 1 жителя в год);

Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия;

Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры.

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы приведены в приложении № 1.

Методика расчета значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы представлена в приложении № 2.

Срок реализации программы 2020 – 2030 гг.

1. **Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной**

**программы**

3.1. На решение задачи «Сохранение культурного и исторического наследия города Вятские Поляны», путем реализации отдельных мероприятий направлена реализация подпрограммы «Наследие». Описание отдельных мероприятий, реализуемых в рамках подпрограммы «Наследие», приведены в соответствующем разделе подпрограммы муниципальной программы.

3.2. На решение задачи «Сохранение, эффективное использование и развитие культурного потенциала города Вятские Поляны», путем реализации отдельных мероприятий направлена реализация подпрограммы «Искусство». Описание отдельных мероприятий, реализуемых в рамках подпрограммы «Искусство», приведены в соответствующем разделе подпрограммы муниципальной программы.

3.3. На решение задачи «Создание условий для обеспечения выполнения и реализации полномочий в сфере культуры» направлены отдельные мероприятия:

общегородские мероприятия в городе Вятские Поляны;

социальные мероприятия в городе Вятские Поляны;

создание условий для развития туризма в городе Вятские Поляны.

* + 1. В рамках отдельного мероприятия «Общегородские мероприятия в городе Вятские Поляны»- планируется организация и проведение событийных мероприятий города (Масленица, День Победы, День города, День защиты детей, День молодежи, День знаний, Новый год).

3.3.2. В рамках отдельного мероприятия «Социальные мероприятия в городе Вятские Поляны» - планируется адресная поддержка, направленная на социальную сферу общественной жизни.

3.3.3. В рамках отдельного мероприятия «Создание условий для развития туризма в городе Вятские Поляны», планируется изготовление информационных и рекламных материалов о туристском потенциале города Вятские Поляны.

3.4. В рамках отдельного мероприятия «Деятельность Управления социальной политики администрации города Вятские Поляны» планируется обеспечение содержания Управления социальной политики города Вятские Поляны и проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры.

3.5. В рамках отдельного мероприятия «Комплексная поддержка учреждений, подведомственных управлению социальной политики администрации города Вятские Поляны» планируется информационно- методическое сопровождение культурно - досуговых мероприятий, выполнение обязательств по бухгалтерскому обслуживанию финансово-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений.

**4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Общий объем ассигнований муниципальной программы составит 1182005,00 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета 523,15 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета 127673,25 тыс. рублей;

за счет средств городского бюджета 1053808,60 тыс. рублей.

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением Муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период, устанавливается по решению Вятскополянской городской Думы.

Объемы уточняются ежегодно при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы представлено в приложении № 3 к муниципальной программе.

**5. Анализ рисков реализации муниципальной программы**

**и описание мер управления рисками**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Негативный фактор** | **Способы минимизации рисков** |
| 1. | Изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерации (РФ), субъектами РФ и органами местного самоуправления | своевременное внесение изменений в нормативные правовые акты на муниципальном уровне |
| 2. | Неэффективное управление муниципальной программой | контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией муниципальной программы |
| 3. | Невыполнение в полном объеме принятых по программе финансовых обязательств | формирование ежегодных планов реализации муниципальной программы;  своевременное внесение изменений в план реализации муниципальной программы. |
| 4. | Неэффективное и нерациональное использование ресурсов программы | формирование механизмов инвестиционной привлекательности инновационных проектов в сфере культуры, развития социального партнерства |
| 5. | Нарушение принципа выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп населения | информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации муниципальной программы |
| 6. | Невозможность полноценной эффективной работы учреждений культуры | непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы |

**ПОДПРОГРАММА**

**«Наследие» на 2020 – 2030 годы (далее - Подпрограмма)**

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Наследие» на 2020 – 2030 годы**

**(далее - Подпрограмма)**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Управление социальной политики администрации города Вятские Поляны |
| Соисполнители Подпрограммы | Учреждения, подведомственные Управлению социальной политики администрации города Вятские Поляны |
| Наименование программ | отсутствуют |
| Наименование проектов | отсутствуют |
| Цели Подпрограммы | Создание условий для сохранения культурного, исторического наследия и расширения доступа населения к культурным ценностям и информации |
| Задачи Подпрограммы | Повышение доступности и качества библиотечных и музейных услуг;  обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия;  модернизация недвижимого имущества учреждений культуры. |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2020 – 2030 годы |
| Целевые показатели эффективности реализации Подпрограммы | 1. Объем книжного фонда, приобретенного, в том числе за счет средств Подпрограммы;  2. Доля представляемых во всех формах зрителю музейных предметов в общем количестве предметов основного фонда  3. Количество монументальных памятников и мемориальных досок города Вятские Поляны, находящихся в удовлетворительном состоянии;  4. Усовершенствование материально-технической базы, проведение капитальных и текущих ремонтов Учреждений в процентном соотношении к стоимости основных средств; |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем ассигнований Подпрограммы составит 234935,80 тыс. рублей, в том числе:  за счет средств федерального бюджета 523,15 тыс. рублей;  за счет средств областного бюджета 28138,35 тыс. рублей;  за счет средств городского бюджета 206274,30 тыс. рублей. |

1. **Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Подпрограмма определяет основные направления сохранения культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации путем повышения доступности и качества библиотечных и музейных услуг, обеспечения сохранности и использования объектов культурного наследия, модернизации недвижимого имущества учреждений культуры.

В городе Вятские Поляны на сегодняшний день накоплен значительный культурный потенциал: объекты культурного наследия и традиционные духовные ценности, стабильно работающая сеть учреждений культуры.

Библиотеки централизованной библиотечной системы обслуживают пользователей библиотек, в том числе детского и юношеского возраста, пользователей библиотек, которые не могут посещать библиотеку в силу преклонного возраста и физических недостатков, с применением вне стационарных форм обслуживания, предоставляют документы на специальных носителях информации; обеспечивают учет, комплектование, хранение и использование документов, входящих в состав библиотечных фондов; принимают участие в процессах разработки и внедрения комплексов технических средств, программного обеспечения для создания функциональных систем сбора, хранения, обработки и использования информации различного вида и назначения.

На данный момент в центральной городской библиотеке открыт компьютерный класс и комната юридической помощи (только за 2018 год к электронному каталогу обратилось 850 пользователей), посредством справочной системы «КонсультантПлюс». Таким образом, посещение библиотеки не ограничивается выдачей книги, а предполагает разные формы получения информации.

За 2018 год в библиотеках города зафиксирован показатель книговыдач 72400 экземпляров. Количество посещений составило 22184, среди них в стационарных условиях 16149 тыс., вне стационара 4000 посещений, удаленно через интернет 2035 посещений.

Уровень фактической обеспеченности от нормативной потребности библиотеками в течение 2014-2018 годов составляет 100 %. За этот период была обновлена фасадная часть центральной детской библиотеки, во всех библиотеках города были отремонтированы читальные залы, приобретено компьютерное оборудование на сумму более 300 тысяч рублей.

Особый вклад в развитие культуры города вносит Вятскополянский исторический музей. Он осуществляет: просветительную, научно-исследовательскую и образовательную деятельности; хранение, выявление и собирание, изучение, публикацию музейных предметов и музейных коллекций.

В последнее время в музее открылись 4 новых экспозиционных зала.

Муниципальная сеть Учреждений по-прежнему нуждается в государственной и муниципальной поддержке, внедрять новые формы организации досуга учреждениям крайне сложно из-за неудовлетворительного состояния материально-технической базы, препятствующей росту посещаемости населением, прежде всего молодежью, муниципальных учреждений культуры. Одной из первоочередных задач развития культуры в городе Вятские Поляны является эффективное использование объектов наследия реставрация, закрепление недвижимых памятников истории и культуры города за арендаторами и собственниками городских зданий и помещений.

Решать эти задачи планируется за счет средств, предусмотренных в Подпрограмме.

Обострившиеся за время экономического кризиса проблемы в сфере культуры еще раз продемонстрировали тот факт, что отрасль, традиционно десятилетиями ориентированная на государственную финансовую поддержку, еще слабо подготовлена самим государством к функционированию в условиях рыночной экономики: необходимы серьезные финансовые вложения в модернизацию и развитие инфраструктуры объектов культуры, сохранение культурного наследия и культурных ценностей, создание условий для творчества, инновационного развития, доступности культурных услуг и ценностей для всех жителей города, создание экономических механизмов, позволяющих культуре эффективно развиваться в рыночных условиях.

Программно-целевой метод позволит сконцентрировать финансовые ресурсы на конкретных объектах и приоритетных для развития отрасли направлениях.

1. **Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации Подпрограммы, сроки реализации Подпрограммы**

Приоритеты государственной политики в сфере развития культуры сформированы на основании положений:

Закон РФ от 09.10.1992 № 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (с изменениями и дополнениями),

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 12.11.2012, с изм. от 22.04.2013) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 № 326-р «Об утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года»;

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области на период до 2035 года, утвержденная решением Вятскополянской городской Думы от 24.09.2018 № 31/282.

Целью Подпрограммы является создание условий для сохранения культурного, исторического наследия и расширения доступа населения к культурным ценностям и информации.

Для достижения указанной цели требуется решение следующих задач:

повышение доступности и качества библиотечных и музейных услуг;

обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия;

модернизация недвижимого имущества учреждений культуры.

Целевыми показателями эффективности подпрограммы «Наследие» будут являться:

объем книжного фонда, приобретенного, в том числе за счет средств Подпрограммы;

доля представляемых во всех формах зрителю музейных предметов в общем количестве предметов основного фонда

количество монументальных памятников и мемориальных досок города Вятские Поляны, находящихся в удовлетворительном состоянии;

усовершенствование материально-технической базы, проведение капитальных и текущих ремонтов Учреждений в процентном соотношении к стоимости основных средств.

Сведения о целевых показателях эффективности реализации подпрограммы «Наследие» приведены в приложении № 1 муниципальной программы.

Методика расчета значений целевых показателей эффективности реализации подпрограммы «Наследие» приведена в приложении № 2 муниципальной программы.

Срок реализации программы 2020 – 2030 гг.

1. **Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы**

3.1. На решение задачи «Повышение доступности и качества библиотечных и музейных услуг» направлена реализация следующих отдельных мероприятий:

информационно-библиотечное обслуживание в городе Вятские Поляны;

развитие и поддержка музейного дела в городе Вятские Поляны;

модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации государственной программы Кировской области «Развитие культуры»;

цифровизация услуг и формирование информационного пространства в учреждениях культуры.

3.1.1. В рамках отдельного мероприятия «Информационно-библиотечное обслуживание в городе Вятские Поляны» будет обеспечиваться деятельность библиотек, подведомственных Управлению социальной политики города Вятские Поляны, а также будет осуществляться:

библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки;

формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов.

3.1.2. В рамках отдельного мероприятия «Развитие и поддержка музейного дела в городе Вятские Поляны» будет обеспечиваться деятельность Вятскополянского исторического музея, подведомственного Управлению социальной политики города Вятские Поляны, а также будет осуществляться:

публичный показ музейных предметов, музейных коллекций;

формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций;

создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок.

3.1.3. В рамках отдельного мероприятия «Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации государственной программы Кировской области «Развитие культуры»» будет обеспечиваться поддержка библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек города Вятские Поляны, а также будет осуществляться:

поступления в фонды библиотек города Вятские Поляны за чет средств государственной поддержки.

3.1.4. В рамках отдельного мероприятия «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в учреждениях культуры» будут созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры для трансляции знаковых культурных мероприятий города Вятские Поляны.

3.2. Для решения задачи «Обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия» направлена реализация отдельного мероприятия "Создание условий доступа населения к культурным, историческим ценностям путем популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)".

В рамках отдельного мероприятия будут осуществляться обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия, расположенных на территории города Вятские Поляны.

3.3. На решение задачи «Модернизация недвижимого имущества учреждений культуры» направлена реализация отдельного мероприятия «Обеспечение развития и укрепления материально- технической базы муниципальных учреждений культуры- на техническое оснащение музеев».

В рамках отдельного мероприятия будет осуществляться техническое оснащение музеев города Вятские Поляны в части приобретение оборудования и технических средств.

Достижение цели и решение задач Подпрограммы осуществляется путем скоординированного выполнения вышеуказанных программных мероприятий.

1. **Ресурсное обеспечение Подпрограммы**

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы осуществляется за счет средств городского бюджета и софинансирования федерального и областного бюджетов, передаваемых в форме субсидий, иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области, а также привлечения средств внебюджетных источников.

Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы – Управление социальной политики администрации города Вятские Поляны.

Общий объем ассигнований Подпрограммы составит 234935,80 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета 523,15 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета 28138,35 тыс. рублей;

за счет средств городского бюджета 206274,30 тыс. рублей.

Объемы финансирования Подпрограммы уточняются ежегодно при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение подпрограммы «Наследие» представлено в приложении № 3 муниципальной программы.

**5. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер управления рисками**

К наиболее серьезным рискам реализации Подпрограммы можно отнести такие внешние риски, как изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления. Внутренним риском реализации Подпрограммы является неэффективное управление муниципальной подпрограммой. Финансовый риск реализации Подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по Подпрограмме финансовых обязательств.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

**ПОДПРОГРАММА**

**«Искусство»**

**на 2020 – 2030 годы**

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Искусство» на 2020 – 2030 годы (далее – Подпрограмма)**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Управление социальной политики администрации города Вятские Поляны |
| Соисполнители Подпрограммы | отсутствуют |
| Наименование программ | отсутствуют |
| Наименование проектов | отсутствуют |
| Цели Подпрограммы | обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни и реализацию творческого потенциала жителей города Вятские Поляны |
| Задачи Подпрограммы | создание условий для сохранения и развития традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2020 – 2030 годы |
| Целевые показатели эффективности реализации Подпрограммы | 1. Средняя численность зрителей на мероприятиях учреждений культурно-досугового типа в расчете на 1 тыс. человек;   2. Доля мероприятий с участием национальных коллективов из общего числа, проводимых в городе мероприятий;  3. Доля реализованных областных, межрегиональных и всероссийских социально-культурных проектов в общем количестве планируемых мероприятий. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем ассигнований Подпрограммы составит 817847,80 тыс. рублей, в том числе:  за счет средств областного бюджета 95916,20 тыс. рублей;  за счет средств городского бюджета 721931,60 тыс. рублей. |

1. **Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Особое место в реализации направлений, ориентированных на участие в культурной жизни и реализацию творческого потенциала жителей города Вятские Поляны, занимают учреждения сферы культуры.

В последние годы муниципальными учреждениями сферы культуры города Вятские Поляны совершенствовались механизмы обеспечения свободы творчества, права граждан на участие в культурной жизни, система выявления и поддержки одаренных детей и молодежи. Сохранялись лучшие традиции театрального искусства, самодеятельного творчества.

Так, в 2018 году учреждениями клубного типа проведено более   
80 культурно-массовых мероприятий, участниками которых стало   
более 100 тыс. человек.

Вместе с тем, имеется ряд проблем, которые в ближайшем будущем могут негативно отразиться на достигнутых показателях деятельности.

Серьезной проблемой является очень высокий процент изношенности парка музыкальных инструментов. Только в учреждениях дополнительного образования детей он составляет свыше 70%, в культурно-досуговых учреждениях фактически нет современных синтезаторов, цифровых и народных инструментов. Активное участие в федеральных и областных целевых проектах и конкурсах на гранты, а также в конкурсах и проектах, проводимых средствами массовой информации, общественными фондами и организациями, для привлечения дополнительных средств может привлечь недостающие финансовые средства для модернизации учреждений культуры.

Национальная культура является глубинной основой всего многообразия направлений, видов и форм культуры современного общества.

Традиционные формы духовности и этнической культуры народов России являются основой общероссийской идентичности, поэтому укрепление единства российской нации, формирование общегражданской идентичности россиян, обеспечение динамичного этнокультурного и духовного развития народов России, противодействие этнополитическому и религиозно-политическому экстремизму являются важными факторами дальнейшего устойчивого развития страны.

Кировская область – один из крупнейших полиэтнических регионов Рос­сии, Вятские Поляны – яркий представитель полиэтнического города Поволжья, где на протяжении 415-летней истории поселения в согласии проживают русские и татары, удмурты и марийцы. Это обусловлено географическим расположением города и мигра­цией населения из близлежащих регионов: Удмуртии, Татарстана, Марий Эл, Чувашии. Культурное и экономическое сотрудничество с граничащими регионами является одним из приоритетных направлений социально- экономического развития города Вятские Поляны.

Так, благодаря программным мероприятиям, в учреждениях культуры города были созданы 3 новых национальных коллектива: ансамбль марийской песни «Пеледыш» (18 чело­век), ансамбль татарской песни «Кояш» (14 человек), удмуртский ансамбль хранителей песенных традиций «Чипчирган» (20 человек). В 2011 году была открыта студия детского фольклора «Берендейка» (20 человек). Таким образом, по итогам реализации Подпрограммы «Развитие национальных культур в городе Вятские Поляны», в 2006 – 2018 годах в учреждениях культуры города создано и сохранено 5 национальных коллективов, в них занимается 164 участника художественной самодеятельности, с участием коллективов организовано в 2018 году более 50 мероприятий различного уровня, на которых присутствовало более 33 тысяч зрителей.

К сожалению, учреждения культуры испытывают серьезные проблемы,   
которые в ближайшем будущем могут привести к их сокращению. Так, культурно-досуговым учреждениям требуется модернизация материально-технической базы и проведение текущего ремонта, приостановившиеся вследствие недостаточного финансирования. Одним из механизмов оказания содействия укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры является предоставление субсидии на ремонт и обновление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры.

Сохранение, эффективное функционирование и развитие культурного пространства, являющегося основой полноценной жизни на территории города, а также важнейшим условием развития территории и всех жителей может быть обеспечено при реализации следующего комплекса задач:

расширение перечня мероприятий, организуемых в сфере культуры, разработка и реализация культурных проектов на территории города, в том числе, направленных на развитие способностей талантливой молодежи, привлечение внимания к развитию отрасли культуры,

пропаганда исторического и культурного наследия в области культуры и искусства города,

проведение культурных мероприятий, направленных на пропаганду среди населения народных традиций, обычаев, обрядов, ремесел, проведение ярмарок выходного дня, мероприятий патриотической направленности, мероприятий, посвященных общенациональным праздникам.

Подпрограмма, разработанная на основе действующей программы развития национальных культур, должна стать составной частью концепции социально-экономического развития, в рамках которой будет обеспечиваться реализация национальной политики на территории города Вятские Поляны в период до 2030 года.

Программно-целевой метод позволит сконцентрировать финансовые ресурсы на конкретных объектах и приоритетных для развития отрасли направлениях.

1. **Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи, целевые показатели эффективности**

**реализации Подпрограммы, сроков реализации Подпрограммы**

Приоритеты государственной политики в сфере развития культуры сформированы на основании положений:

Закон РФ от 09.10.1992 № 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (с изменениями и дополнениями),

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 12.11.2012, с изм. от 22.04.2013) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 N 326-р;

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области на период до 2035 года, утвержденная Решением Вятскополянской городской Думы от 24.09.2018 № 31/282.

Целью Подпрограммы является:

обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни и реализацию творческого потенциала жителей города Вятские Поляны.

Для достижения указанной цели требуется решение следующих задач:

создание условий для сохранения и развития традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия.

Целевыми показателями эффективности подпрограммы «Искусство» будут являться:

средняя численность зрителей на мероприятиях учреждений культурно-досугового типа в расчете на 1 тыс. человек;

доля мероприятий с участием национальных коллективов из общего числа, проводимых в городе мероприятий;

доля реализованных областных, межрегиональных и всероссийских социально-культурных проектов в общем количестве планируемых мероприятий.

Сведения о целевых показателях эффективности реализации подпрограммы «Искусство» приведены в приложении № 1 муниципальной программы.

Методика расчета значений целевых показателей эффективности реализации подпрограммы «Искусство» приведена в приложении № 2 муниципальной программы.

Срок реализации программы 2020 – 2030 гг.

1. **Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы**

На решение задачи «Создание условий для сохранения и развития традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия» направлена реализация следующих отдельных мероприятий:

организация культурного досуга на базе учреждений культуры города Вятские Поляны;

дополнительное образование детей в сфере культуры в городе Вятские Поляны;

обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры.

1. В рамках отдельного мероприятия «Организация культурного досуга на базе учреждений культуры города Вятские Поляны» будет обеспечиваться деятельность МБУК ДК «Победа», подведомственного Управлению социальной политики города Вятские Поляны.

2. В рамках отдельного мероприятия «Дополнительное образование детей в сфере культуры в городе Вятские Поляны» будет обеспечиваться деятельность организаций дополнительного образования детей, подведомственных Управлению социальной политики города Вятские Поляны.

3. В рамках отдельного мероприятия «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры» планируется поддержка зданий и сооружений и прилегающей к ним территории в удовлетворительном состоянии. Обеспечение учреждений специальным оборудованием.

**4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы**

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы осуществляется за счет средств городского бюджета и софинансирования из средств областного бюджета, передаваемого в форме субсидий, иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области, а также привлечения средств внебюджетных источников.

Ответственный исполнитель Подпрограммы – Управление социальной политики администрации города Вятские Поляны.

Общий объем ассигнований Подпрограммы составит 817847,80 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств областного бюджета 95916,20 тыс. рублей;

за счет средств городского бюджета 721931,60 тыс. рублей.

Объемы финансирования Подпрограммы уточняются ежегодно при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств городского бюджета представлено в приложении № 3 к муниципальной программе.

1. **Анализ рисков реализации Подпрограммы**

**и меры управления рисками**

К наиболее серьезным рискам реализации Подпрограммы можно отнести такие внешние риски, как изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления. Внутренним риском реализации Подпрограммы является неэффективное управление Подпрограммой. Финансовый риск реализации Подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по программе финансовых обязательств.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Развитие культуры»

на 2020 – 2030 годы

(в редакции постановления администрации города Вятские Поляны от 25.04.2023 № 758)

**Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы**

| №  п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы,  отдельного мероприятия,  проекта, показателя | Единица измерения | Значение показателя эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | | 2019  план | | 2020  план | | 2021  план | | 2022  план | | 2023  план | | 2024  план | | 2025  план | | 2026  план | | 2027  план | | 2028  план | | 2029  план | | 2030  план |
|  | **Муниципальная программа «Развитие культуры»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель «Удовлетворение потребностей населения в сфере культуры и искусства, повышение привлекательности и эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача «Сохранение, эффективное использование и развитие культурного потенциала города Вятские Поляны»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Охват населения услугами библиотек, в том числе посредством сети интернет, посещений на 1 жителя в год | Единиц | 2,2 | | 2,5 | | 2,5 | | 2,5 | | 2,6 | | 2,64 | | 2,65 | | 2,6 | | 2,6 | | 2,6 | | 2,6 | | 2,6 | | 2,6 |
| Численность населения, вовлеченного в культурно-массовые мероприятия, проводимых учреждениями культурно-досугового типа, к предыдущему году | Тыс. чел. | 75 | | 78 | | 78,5 | | 20 | | 92,0 | | 94,8 | | 94,0 | | 94,0 | | 94,0 | | 95,0 | | 95,0 | | 96,0 | | 96,0 |
| Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | Процентов | 0 | | 0 | | 122 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Количество предоставляемых населению дополнительных услуг в сфере культуры | Единиц | 29 | | 31 | | 32 | | 30 | | 30 | | 30 | | 30 | | 30 | | 30 | | 30 | | 30 | | 30 | | 30 |
| **Задача «Сохранение культурного и исторического наследия города Вятские Поляны»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек | Единиц | 430 | | 430 | | 435 | | 61390 | | 65600 | | 74000 | | 77000 | | 78000 | | 79000 | | 80000 | | 80000 | | 80000 | | 80000 |
| Посещаемость музейных учреждений (на 1 жителя в год) | Количество посещений | 0,83 | | 0,64 | | 0,64 | | 0,7 | | 0,85 | | 0,7 | | 0,75 | | 0,8 | | 0,85 | | 0,9 | | 0,95 | | 0,95 | | 0,95 |
| Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия | Процентов | 80 | | 80 | | 80 | | 80 | | 80 | | 80 | | 80 | | 80 | | 80 | | 80 | | 80 | | 80 | | 80 |
| **Задача «Создание условий для обеспечения выполнения и реализации полномочий в сфере культуры»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры. | Процентов | - | | - | | - | | - | | Не менее 63 | | Не менее 64 | | Не менее 65 | | Не менее 66 | | Не менее 70 | | Не менее 75 | | Не менее 80 | | Не менее 85 | | Не менее 90 |
| 1 | **Подпрограмма «Наследие»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель «Создание условий для сохранения культурного, исторического наследия и расширения доступа населения к культурным ценностям и информации»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача «Повышение доступности и качества библиотечных и музейных услуг»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Объем книжного фонда, приобретенного, в том числе за счет средств Подпрограммы | Тыс. экз. | 1,18 | | 1,26 | | 1,26 | | 1,35 | | 1,73 | | 2,3 | | 1,70 | | 1,70 | | 1,70 | | 1,70 | | 1,70 | | 1,70 | | 1,70 |
| Доля представляемых во всех формах зрителю музейных предметов в общем количестве предметов основного фонда | Процентов | 3,8 | | 10,7 | | 3,8 | | 12,0 | | 11,0 | | 10,8 | | 11,0 | | 12,0 | | 12,0 | | 12,0 | | 12,0 | | 12,0 | | 12,0 |
| **Задача «Обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество монументальных памятников и мемориальных досок города Вятские Поляны, находящихся в удовлетворительном состоянии | Единиц | 57 | | 57 | | 28 | | 28 | | 28 | | 28 | | 28 | | 28 | | 28 | | 28 | | 28 | | 28 | | 28 |
| **Задача «Модернизация недвижимого имущества учреждений культуры»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Усовершенствование материально-технической базы, проведение капитальных и текущих ремонтов Учреждений в процентном соотношении к стоимости основных средств | Процентов | 32,1 | | 3,19 | | 2,0 | | 0,0 | | 2,0 | | 0,4 | | 2,0 | | 2,0 | | 2,0 | | 2,0 | | 2,0 | | 2,0 | | 2,0 |
| 1.1 | **Отдельное мероприятие «Информационно-библиотечное обслуживание в городе Вятские Поляны»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество книговыдач | Тыс. экз. | 170,4 | | 158,8 | | 159 | | 150 | | 166 | | 158 | | 158 | | 158 | | 158 | | 158 | | 159 | | 159 | | 159 |
| Посещаемость на одного пользователя библиотек | Единиц | 8 | | 8,2 | | 8,2 | | 9,9 | | 9,6 | | 11,5 | | 11,5 | | 11,7 | | 11,7 | | 11,8 | | 11,8 | | 11,8 | | 11,9 |
| Охват населения города библиотечным обслуживанием | Процентов | 28,3 | | 27 | | 27 | | 24,0 | | 27,7 | | 27,2 | | 27,2 | | 27,3 | | 27,3 | | 27,5 | | 27,5 | | 27,5 | | 27,5 |
| 1.2 | **Отдельное мероприятие «Развитие и поддержка музейного дела в городе Вятские Поляны»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество посещений музея | Тыс. чел. | 26,9 | | 23,0 | | 24,0 | | 22,9 | | 28,0 | | 20,9 | | 21,0 | | 21,5 | | 22,0 | | 22,5 | | 22,5 | | 22,5 | | 22,5 |
| Количество выставочных проектов в течение года | Единиц | 28 | | 28 | | 27 | | 27 | | 25 | | 29 | | 29 | | 29 | | 29 | | 29 | | 29 | | 29 | | 29 |
| Количество проведенных музейных экскурсий, выставок, лекций | Единиц | 801 | | 854 | | 770 | | 700 | | 888 | | 1540 | | 1550 | | 1550 | | 1600 | | 1600 | | 1650 | | 1650 | | 1650 |
| 1.3 | **Отдельное мероприятие «Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации государственной программы Кировской области «Развитие культуры»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Поступления в фонды библиотек города Вятские Поляны за счет средств государственной поддержки | Единиц | 0 | | 0 | | 0 | | 269 | | 224 | | 147 | | 150 | | 150 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года | Процентов | 0 | | 0 | | 0 | | 101 | | 106 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации | Единиц | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 1.4 | **Отдельное мероприятие «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в учреждениях культуры»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество созданных виртуальных концертных залов в г. Вятские Поляны | Единиц | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 1.5 | **Отдельное мероприятие "Создание условий доступа населения к культурным, историческим ценностям путем популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество объектов культурного наследия, в отношении которых осуществлены плановые мероприятия по контролю их состояния, в общем числе объектов культурного наследия | Единиц | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 1.6 | **Отдельное мероприятие «Обеспечение развития и укрепления материально- технической базы муниципальных учреждений культуры - на техническое оснащение музеев»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество учреждений культуры, в отношении которых выполнены работы (оказаны услуги, поставлены товары) | Единиц | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2 | **Подпрограмма «Искусство»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель «Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни и реализацию творческого потенциала жителей**  **города Вятские Поляны»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача «Создание условий для сохранения и развития традиционной народной культуры,**  **нематериального культурного наследия»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Средняя численность зрителей на мероприятиях учреждений культурно-досугового типа в расчете на 1 тыс. человек | Человек | 2400 | | 2410 | | 2415 | | 2420 | | 2800 | | 3200 | | 3200 | | 3300 | | 3300 | | 3400 | | 3400 | | 3400 | | 3400 |
| Доля мероприятий с участием национальных коллективов из общего числа, проводимых в городе мероприятий | Процентов | 80 | | 80 | | 80 | | 80 | | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | | 50 |
| Доля реализованных областных, межрегиональных и всероссийских социально-культурных проектов в общем количестве планируемых мероприятий | Процентов | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 |
| 2.1 | **Отдельное мероприятие «Организация культурного досуга на базе учреждений культуры города Вятские Поляны»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество бесплатных кинопоказов (30-40 мест) для людей с нарушением слуха и зрения | Единиц | 13 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Количество участников художественной самодеятельности в национальных коллектива города | Человек | 173 | | 169 | | 169 | | 149 | | 130 | | 132 | | 140 | | 140 | | 145 | | 145 | | 150 | | 150 | | 150 |
| Количество клубных формирований, в том числе для детей | Единиц | 80 | | 70 | | 70 | | 59 | | 59 | | 53 | | 53 | | 53 | | 53 | | 53 | | 53 | | 53 | | 53 |
| Участие во всероссийских, областных, межрегиональных смотрах, конкурсах, фестивалях, праздниках | Единиц | 34 | | 35 | | 35 | | 9 | | 34 | | 39 | | 39 | | 40 | | 40 | | 45 | | 45 | | 50 | | 50 |
| 2.2 | **Отдельное мероприятие «Дополнительное образование детей в сфере культуры в городе Вятские Поляны»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество профессиональных конкурсов, фестивалей, выставок, в которых приняли участие учащиеся детских школ искусств | Единиц | 75 | | 82 | | 80 | | 107 | | 107 | | 290 | | 110 | | 110 | | 110 | | 110 | | 110 | | 110 | | 110 |
| Сохранность контингента в учреждении дополнительного образования | Человек | 714 | | 699 | | 699 | | 680 | | 690 | | 699 | | 699 | | 699 | | 699 | | 699 | | 699 | | 699 | | 699 |
| 2.3 | **Отдельное мероприятие «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Средняя численность участников клубных формирований в расчете на одну тысячу человек | Человек | 108,5 | | 108,5 | | 109,0 | | 53,2 | | 48,8 | | 51,0 | | 51,0 | | 51,0 | | 52,0 | | 53,0 | | 54,0 | | 55,0 | | 56,0 |
| 3 | **Отдельное мероприятие «Общегородские мероприятия в городе Вятские Поляны»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организация проведения общегородских культурно-массовых мероприятий, театрализованных праздников, фестивалей, конкурсов | Единиц | 74 | | 53 | | 53 | | 49 | | 48 | | 49 | | 49 | | 49 | | 49 | | 49 | | 49 | | 49 | | 49 |
| 4 | **Отдельное мероприятие «Социальные мероприятия в городе Вятские Поляны»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество мероприятий, направленных на социальную адаптацию инвалидов и граждан пожилого возраста | Единиц | 3 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| 5 | **Отдельное мероприятие «Создание условий для развития туризма в городе Вятские Поляны»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество оказанных туристко -информационных услуг | Единиц | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 40 | | 41 | | 41 | | 42 | | 42 | | 42 | | 43 | | 43 | | 43 | |
| 6 | **Отдельное мероприятие «Деятельность Управления социальной политики администрации города Вятские Поляны»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Объем средств направленных на проведение независимой оценки качества условий оказания услуг в сфере культуры | Тыс. руб. | 0 | | 0 | | 0 | | 6,9 | | 0 | | 0 | | 7,0 | | 0 | | 0 | | 7,0 | | 0 | | 0 | | 7,0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Развитие культуры»

на 2021 – 2030 годы

(в редакции постановления администрации города Вятские Поляны от 25.04.2023 № 758)

**МЕТОДИКА**

**расчета значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы**

| №  п/п | Наименование государственной  программы, подпрограммы, отдельного  мероприятия, проекта, показателя | Единица измерения | Методика расчета значения показателя,  источник получения информации |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Муниципальная программа «Развитие культуры»** | | |
| Охват населения услугами библиотек, в том числе посредством сети интернет, посещений на 1 жителя в год | Единиц | I1 = Nпб /P ,  где:  Nпб - количество посещений библиотек, в том числе посредством сети интернет, в отчетном году, согласно данным формы федерального статистического наблюдения «Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России»;  P – численность населения на начало отчётного года согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области. |
| Численность населения, вовлеченного в культурно-массовые мероприятия, проводимых учреждениями культурно- досугового типа, к предыдущему году | Тыс. чел. |  |
| Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | Процентов | I=Ет.г./БЗ\*100  где:  I – увеличение количества посещений организации  культуры по отношению к уровню 2010 года.  Ет.г. – количества посещений организации  культуры в отчетном году, согласно формы федерального статистического наблюдения  БЗ – количества посещений организации культуры в 2010 году, согласно формы федерального статистического наблюдения. |
| Количество предоставляемых населению дополнительных услуг в сфере культуры | Единиц | По данным Управления социальной политики |
| Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек | Единиц | Количество библиографических записей в отчетном году, согласно данным форм федерального статистического наблюдения «Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России»; |
| Посещаемость музейных учреждений (на 1 жителя в год) | Количество посещений | I4 = Nпм / P,  где:  Nпм - количество посещений музейных учреждений в отчетном году, согласно данным формы федерального статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея»;  P - численность населения на начало отчётного года, согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области. |
| Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия | Процентов | I6 = Nуд / Nоб \* 100% ,  где:  Nуд - количество объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, на конец отчетного года, согласно акта по обследованию объектов культурного наследия расположенных на территории города Вятские Поляны;  Nоб - общее количество объектов культурного наследия, на конец отчетного года, согласно принятых в установленном законодательством порядке нормативных правовых актов о принятии на государственную охрану объектов культурного наследия. |
| Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры | Процентов | По данным опроса получателей муниципальных услуг |
| 1 | **Подпрограмма «Наследие»** | | |
| Объем книжного фонда, приобретенного, в том числе за счет средств Подпрограммы | Тыс. экз. | определяется по данным формы статистического наблюдения о работе библиотек за отчетный период (форма 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке»). |
| Доля представляемых во всех формах зрителю музейных предметов в общем количестве предметов основного фонда | Процентов | Iдо = Добщ / Дф \* 100%  где:  Добщ - количество музейных предметов представленных зрителям, согласно данным формы федерального статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея»;  Дф - общая численность фонда согласно данным формы федерального статистического наблюдения № 8-НК |
| Количество монументальных памятников и мемориальных досок города Вятские Поляны, находящихся в удовлетворительном состоянии | Единиц | определяется как количество монументальных памятников и мемориальных досок города Вятские Поляны, находящихся в удовлетворительном состоянии, на конец отчетного года, согласно реестру монументальных памятников и мемориальных досок города Вятские Поляны, утвержденного постановлением администрации города Вятские Поляны от 16.03.2015 № 554. |
| Усовершенствование материально-технической базы, проведение капитальных и текущих ремонтов Учреждений в процентном соотношении к стоимости основных средств | Процентов | I2 = Sог / Sосн \*100%  где:  Sог – стоимость основных средств в тыс. рублей, приобретенных учреждением и произведенных ремонтных работ в отчетном году, согласно данным формы федерального статистического наблюдения «Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России»;  Sосн - стоимость основных средств учреждения в тыс. рублей согласно данным бухгалтерии. |
| 1.1 | **Отдельное мероприятие «Информационно-библиотечное обслуживание в городе Вятские Поляны»** | | |
| Количество книговыдач | Тыс. экз. | Показатель согласно данным формы федерального статистического наблюдения «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» 6-НК |
| Посещаемость на одного пользователя библиотек | Единиц | Iпб = Nпб / Pпб,  где:  Nпм - количество посещений библиотек города в отчетном году, согласно данным формы федерального статистического наблюдения № 6-НК;  P - численность пользователей библиотек в отчетном году, согласно данным формы федерального статистического наблюдения № 6-НК |
| Охват населения города библиотечным обслуживанием | Процентов | Iох = Pпб / P,  где:  Pпб - численность пользователей библиотек в отчетном году, согласно данным формы федерального статистического наблюдения № 6-НК;  P - численность населения на начало отчётного года, согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области |
| 1.2 | **Отдельное мероприятие «Развитие и поддержка музейного дела в городе Вятские Поляны»** | | |
| Количество посещений музея | Тыс. чел. | Показатель согласно данным формы федерального статистического наблюдения «Сведения о деятельности музея» 8-НК «количество выставок в отчетном году» |
| Количество выставочных проектов в течение года | Единиц |
| Количество проведенных музейных экскурсий, выставок, лекций | Единиц |
| 1.3 | **Отдельное мероприятие «Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации государственной программы Кировской области «Развитие культуры»** | | |
| Поступления в фонды библиотек города Вятские Поляны за счет средств государственной поддержки | Единиц | Акт приема книг в фонд библиотеки |
| Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года | Процентов | I= Ет.г./БЗ\*100  где: I – увеличение количества посещений организации  культуры по отношению к уровню 2017 года.  Ет.г. – количества посещений организации  культуры в отчетном году, согласно формы федерального статистического наблюдения  БЗ – количества посещений организации культуры в 2017 году, согласно формы федерального статистического наблюдения. |
| Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации | Единиц | По данным Министерства Культуры Кировской области |
| 1.4 | **Отдельное мероприятие «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в учреждениях культуры»** | | |
| Количество созданных виртуальных концертных залов в г. Вятские Поляны | Единиц | Значение показателя определяется согласно данным отчетности Управления социальной политики администрации г. Вятские Поляны |
| 1.5 | **Отдельное мероприятие «Создание условий доступа населения к культурным, историческим ценностям путем популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)»** | | |
| Количество объектов культурного наследия, в отношении которых осуществлены плановые мероприятия по контролю их состояния, в общем числе объектов культурного наследия | Единиц | По данным Управления социальной политики |
| 1.6 | **Отдельное мероприятие «Обеспечение развития и укрепления материально- технической базы муниципальных учреждений культуры - на техническое оснащение музеев»** | | |
| Количество учреждений культуры, в отношении которых выполнены работы (оказаны услуги, поставлены товары) | Единиц | В соответствии с Соглашением с Министерством культуры Кировской области |
| 2 | **Подпрограмма «Искусство»** | | |
| Средняя численность зрителей на мероприятиях учреждений культурно-досугового типа в расчете на 1 тыс. человек | человек | Ch ср = Ch пкл / P x 1000, где:  Ch пкл – общее количество посещений организаций культурно-досугового типа в отчетном году. Источниками информации являются данные формы федерального статистического наблюдения «Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России» (тыс. человек),  P – численность населения на начало отчетного года согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области (тыс. человек); |
| Доля мероприятий с участием национальных коллективов из общего числа, проводимых в городе мероприятий | Процентов | I3 = N мн / N м , где:  N мн - количество мероприятий с участием национальных коллективов в отчетном году, согласно годового отчета Учреждений;  N м - количество мероприятий в отчетном году согласно данным формы федерального статистического наблюдения «Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России». |
| Доля реализованных областных, межрегиональных и всероссийских социально-культурных проектов в общем количестве планируемых мероприятий | Процентов | Определяется как отношение реализованных областных, межрегиональных и всероссийских социально-культурных проектов, в том числе по поручению Правительства Кировской области, от общего количества запланированных мероприятий, в том числе по поручению Правительства Кировской области. Источником информации является ведомственная отчетность министерства культуры Кировской области |
| 2.1 | **Отдельное мероприятие** «**Организация культурного досуга на базе учреждений культуры**  **города Вятские Поляны**» | | |
| Количество бесплатных кинопоказов (30-40 мест) для людей с нарушением слуха и зрения | Единиц | определяется по данным годовых отчетов учреждений культуры, осуществляющих услугу кинопоказа |
| Количество участников художественной самодеятельности в национальных коллектива города | Человек | определяется согласно данным формы федерального статистического наблюдения «Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России». |
| Количество клубных формирований, в том числе для детей | Единиц | Согласно данным формы федерального статистического наблюдения «Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России», утвержденной Приказом Росстата «Об утверждении формы» от 30.12.2015 № 671 |
| Участие во всероссийских, областных, межрегиональных смотрах, конкурсах, фестивалях, праздниках | Единиц | Согласно данным сводного отчета о деятельности учреждений культурно-досугового типа |
| 2.2 | **Отдельное мероприятие «Дополнительное образование детей в сфере культуры в городе Вятские Поляны**» | | |
| Количество профессиональных конкурсов, фестивалей, выставок, в которых приняли участие учащиеся детских школ искусств | Единиц | Согласно сведениям Паспорта культурной жизни города Вятские Поляны за отчетный год |
| Сохранность контингента в учреждении дополнительного образования | Человек | В соответствии с объемом муниципального задания на оказание услуг по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих и предпрофессиональных программ, установленным постановлением администрации города |
| 2.3 | **Отдельное мероприятие «Обеспечение развития и укрепления материально-технической**  **базы муниципальных домов культуры**» | | |
| Средняя численность участников клубных формирований в расчете на одну тысячу человек | Человек | Iкф= Iкф / Iнас\*1000  где:  Iкф -число участников клубных формирований  (человек);  Iнас - среднегодовая численность населения городского округа (муниципального района) (человек). |
| 3 | **Отдельное мероприятие «Общегородские мероприятия в городе Вятские Поляны»** | | |
| Организация проведения общегородских культурно-массовых мероприятий, театрализованных праздников, фестивалей, конкурсов | Единиц | В соответствии с объемом муниципального задания на проведение работ по подготовке и проведению культурно-массовых мероприятий, установленным постановлением администрации города |
| 4 | **Отдельное мероприятие «Социальные мероприятия в городе Вятские Поляны»** | | |
| Количество мероприятий, направленных а социальную адаптацию инвалидов и граждан пожилого возраста | Единиц | Количество мероприятий для граждан пожилого возраста и лиц с ограниченными возможностями здоровья, по данным отчета городского Совета ветеранов и Вятскополянской районной организации общественной организации «Кировская областная организация Всероссийского общества инвалидов» |
| 5 | **Отдельное мероприятие «Создание условий для развития туризма в городе Вятские Поляны»** | | |
| Количество оказанных туристко -информационных услуг | Единиц | В соответствии с отчетом МБУК «Вятскополянский исторический музей» |
| 6 | **Отдельное мероприятие «Деятельность Управления социальной политики администрации города Вятские Поляны»** | | |
| Объем средств направленных на проведение независимой оценки качества условий оказания услуг в сфере культуры | Тыс. рублей | В соответствии с данными бухгалтерской отчетности «Отчет об исполнении бюджета» предоставляемый МКУ «Центр комплексной поддержки учреждений подведомственных Управлению социальной политики г. Вятские Поляны» |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Развитие культуры»

на 2020 – 2030 годы

(в редакции постановления администрации

города Вятские Поляны от 19.01.2024 № 84)

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**муниципальной программы муниципального образования городского округа**

**город Вятские Поляны Кировской области «Развитие культуры»**

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта | Источник финансирования | Расходы, тыс. рублей | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | итого |
|  | Муниципальная программа  «Развитие культуры» | всего | **84678,80** | **93179,60** | **101666,90** | **111091,40** | **94733,50** | **99539,10** | **99459,70** | **124414,00** | **124414,00** | **124414,00** | **124414,00** | **1182005,00** |
| федеральный бюджет | 16,30 | 72,80 | 71,35 | 362,70 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523,15 |
| областной бюджет | 20566,50 | 19447,60 | 31607,05 | 26166,50 | **11052,70** | 10751,80 | 8081,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127673,25 |
| городской бюджет | 64096,00 | 73659,20 | 69988,50 | 84562,20 | **83680,80** | 88787,30 | 91378,60 | 124414,00 | 124414,00 | 124414,00 | 124414,00 | 1053808,60 |
| 1 | Подпрограмма «Наследие» | всего | **15602,20** | **19441,40** | **20996,20** | **23792,30** | **21200,70** | **22458,30** | **22459,90** | **22246,20** | **22246,20** | **22246,20** | **22246,20** | **234935,80** |
| федеральный бюджет | 16,30 | 72,80 | 71,35 | 362,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523,15 |
| областной бюджет | 3506,90 | 4256,80 | 7546,55 | 5764,70 | 2626,50 | 2551,40 | 1885,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28138,35 |
| городской бюджет | 12079,00 | 15111,80 | 13378,30 | 17664,90 | 18574,20 | 19906,90 | 20574,40 | 22246,20 | 22246,20 | 22246,20 | 22246,20 | 206274,30 |
| 1.1 | Отдельное мероприятие «Информационно-библиотечное обслуживание в городе Вятские Поляны» | всего | 9014,50 | 9971,30 | 11091,90 | **12566,40** | **11343,20** | **11936,60** | **11936,60** | 10139,50 | 10139,50 | 10139,50 | 10139,50 | **118418,50** |
| федеральный бюджет | 16,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,30 |
| областной бюджет | 2090,30 | 2384,30 | 3976,10 | 3022,70 | 1348,70 | 1307,90 | 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15076,00 |
| городской бюджет | 6907,90 | 7587,00 | 7115,80 | 9543,70 | 9994,50 | 10628,70 | 10990,60 | 10139,50 | 10139,50 | 10139,50 | 10139,50 | 103326,20 |
| 1.2 | Отдельное мероприятие «Развитие и поддержка музейного дела в городе Вятские Поляны» | всего | 6587,70 | 9392,70 | 9524,30 | **10858,50** | **9793,70** | **10457,80** | **10457,80** | 12106,70 | 12106,70 | 12106,70 | 12106,70 | **115499,30** |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 1416,60 | 1868,70 | 3265,90 | 2738,00 | 1214,70 | 1180,30 | 874,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12558,90 |
| городской бюджет | 5171,10 | 7524,00 | 6258,40 | 8120,50 | 8579,00 | 9277,50 | 9583,10 | 12106,70 | 12106,70 | 12106,70 | 12106,70 | 102940,40 |
| 1.3 | Отдельное мероприятие «Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации государственной программы Кировской области «Развитие культуры» | всего | 0,00 | 77,40 | 76,90 | **67,40** | **63,80** | **63,90** | **65,50** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **414,90** |
| федеральный бюджет | 0,00 | 72,80 | 71,35 | 62,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,85 |
| областной бюджет | 0,00 | 3,80 | 4,55 | 4,00 | 63,10 | 63,20 | 64,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203,45 |
| городской бюджет | 0,00 | 0,80 | 1,00 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,60 |
| 1.4 | Отдельное мероприятие «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в учреждениях культуры» | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **300,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **300,00** |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| городской бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Отдельное мероприятие "Создание условий доступа населения к культурным, историческим ценностям путем популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)" | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| городской бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Отдельное мероприятие «Обеспечение развития и укрепления материально- технической базы муниципальных учреждений культуры - на техническое оснащение музеев» | всего | 0,00 | 0,00 | 303,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **303,10** |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| городской бюджет | 0,00 | 0,00 | 3,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,10 |
| 2 | Подпрограмма «Искусство» | всего | **58501,30** | **62642,10** | **66701,80** | **72749,00** | **64040,80** | **67809,80** | **67747,80** | **89413,80** | **89413,80** | **89413,80** | **89413,80** | **817847,80** |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 16220,50 | 14467,70 | 22861,70 | 19544,10 | 8426,20 | 8200,40 | 6195,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95916,20 |
| городской бюджет | 42280,80 | 48174,40 | 43840,10 | 53204,90 | 55614,60 | 59609,40 | 61552,20 | 89413,80 | 89413,80 | 89413,80 | 89413,80 | 721931,60 |
| 2.1 | Отдельное мероприятие «Организация культурного досуга на базе учреждений  культуры города Вятские Поляны» | всего | 24656,40 | 25228,20 | 26851,80 | **27983,30** | **24687,80** | **27769,60** | **27744,60** | **44625,70** | **44625,70** | **44625,70** | **44625,70** | **363424,50** |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 8336,10 | 6124,70 | 9690,20 | 7356,80 | 3582,00 | 3500,50 | 2777,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41367,40 |
| городской бюджет | 16320,30 | 19103,50 | 17161,60 | 20626,50 | 21105,80 | 24269,10 | 24967,50 | 44625,70 | 44625,70 | 44625,70 | 44625,70 | 322057,10 |
| 2.2 | Отдельное мероприятие «Дополнительное образование детей в сфере культуры в городе Вятские Поляны» | всего | 33844,90 | 37413,90 | 37666,90 | **44765,70** | **39353,00** | **40040,20** | **40003,20** | **44788,10** | **44788,10** | **44788,10** | **44788,10** | **452240,20** |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 7884,40 | 8343,00 | 11362,10 | 12187,30 | 4844,20 | 4699,90 | 3418,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52739,40 |
| городской бюджет | 25960,50 | 29070,90 | 26304,80 | 32578,40 | 34508,80 | 35340,30 | 36584,70 | 44788,10 | 44788,10 | 44788,10 | 44788,10 | 399500,80 |
| 2.3 | Отдельное мероприятие «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры и учреждений дополнительного образования» | всего | 0,00 | 0,00 | 2183,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2183,10** |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 1809,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1809,40 |
| городской бюджет | 0,00 | 0,00 | 373,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373,70 |
| 3 | Отдельное мероприятие «Общегородские мероприятия в городе Вятские Поляны» | всего | **1143,50** | **500,00** | **1779,30** | **1999,90** | **700,00** | **500,00** | **500,00** | **2576,50** | **2576,50** | **2576,50** | **2576,50** | **17428,70** |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| городской бюджет | 1143,50 | 500,00 | 1779,30 | 1999,90 | 700,00 | 500,00 | 500,00 | 2576,50 | 2576,50 | 2576,50 | 2576,50 | 17428,70 |
| 4 | Отдельное мероприятие «Социальные мероприятия в городе Вятские Поляны» | всего | **0,00** | **4,80** | **5,00** | **5,00** | **5,00** | **5,00** | **5,00** | **22,40** | **22,40** | **22,40** | **22,40** | **119,40** |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| городской бюджет | 0,00 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 119,40 |
| 5 | Отдельное мероприятие  «Создание условий для развития туризма в городе Вятские Поляны» | всего | 0,00 | 0,00 | **120,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **120,00** |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| городской бюджет | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 6 | Отдельное мероприятие «Деятельность Управления социальной политики администрации города Вятские Поляны» | всего | **1185,70** | **1288,10** | **1366,20** | **1599,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1224,50** | **1224,50** | **1224,50** | **1224,50** | **10337,40** |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 98,10 | 137,60 | 25,50 | 24,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,40 |
| городской бюджет | 1087,60 | 1150,50 | 1340,70 | 1575,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1224,50 | 1224,50 | 1224,50 | 1224,50 | 10052,00 |
| 7 | Отдельное мероприятие «Комплексная поддержка учреждений, подведомственных управлению социальной политики администрации города Вятские Поляны» | всего | **8246,10** | **9303,20** | **10698,40** | **10945,80** | **8787,00** | **8766,00** | **8747,00** | **8930,60** | **8930,60** | **8930,60** | **8930,60** | **101215,90** |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 741,00 | 585,50 | 1173,30 | 833,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3333,30 |
| городской бюджет | 7505,10 | 8717,70 | 9525,10 | 10112,30 | 8787,00 | 8766,00 | 8747,00 | 8930,60 | 8930,60 | 8930,60 | 8930,60 | 97882,60 |