Приложение №3

О ресурсном обеспечении реализации муниципальных программ муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области в 2024 году

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Источник финансирования | Финансирование в 2024 году |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предусмотрено муниципальной программой, тыс.рублей | кассовые расходы, тыс.рублей | уровень освоения,% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Развитие образования | Всего | 581184,00 | 576751,01 | 99,237 |
|  |  | федеральный бюджет | 38257,90 | 38168,30 | 99,766 |
|  |  | областной бюджет | 301025,40 | 300214,53 | 99,731 |
|  |  | городской бюджет | 241900,7 | 238368,18 | 98,540 |
| 2 | Повышение эффективности реализации молодежной политики | Всего | 2122,4 | 2122,3 | 100 |
|  |  | федеральный бюджет | 1438,40 | 1438,40 | 100 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | городской бюджет | 684,00 | 683,90 | 99,985 |
| 3 | Развитие культуры | Всего | 126608,10 | 126571,87 | 99,971 |
|  |  | федеральный бюджет | 59,31 | 59,31 | 100 |
|  |  | областной бюджет | 29707,59 | 29707,55 | 100 |
|  |  | городской бюджет | 96841,20 | 96805,01 | 99,963 |
| 4 | Развитие физической культуры и спорта | Всего | 15013,5 | 15012,53 | 99,994 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 2763,80 | 2763,45 | 99,987 |
|  |  | городской бюджет | 12249,70 | 12249,08 | 99,994 |
| 5 | Содействие развитию институтов гражданского общества | Всего | 42050,70 | 40861,10 | 97,171 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 29022,90 | 28380,10 | 97,785 |
|  |  | городской бюджет | 5770,70 | 5669,00 | 98,238 |
|  |  | внебюджетные | 7257,10 | 6812,00 | 93,867 |
| 6 | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Вятские Поляны Кировской области | Всего | 1451,00 | 1392,60 | 95,975 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 1303,20 | 1256,10 | 96,386 |
|  |  | городской бюджет | 147,80 | 136,50 | 92,355 |
| 7 | Развитие строительства и архитектуры | Всего | 4044,80 | 4034,90 | 99,755 |
|  |  | федеральный бюджет | 696,30 | 696,30 | 100 |
|  |  | областной бюджет | 6,30 | 6,30 | 100 |
|  |  | городской бюджет | 3342,20 | 3332,30 | 99,704 |
| 8 | Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Вятские Поляны | Всего | 115521,20 | 114018,00 | 98,699 |
|  |  | федеральный бюджет | 47270,70 | 47270,70 | 100 |
|  |  | областной бюджет | 18401,00 | 18401,00 | 100 |
|  |  | городской бюджет | 49849,50 | 48346,30 | 96,985 |
| 9 | Развитие транспортной системы | Всего | 93507,7 | 91699,70 | 98,066 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 83730,00 | 83725,59 | 99,995 |
|  |  | городской бюджет | 9777,70 | 7974,11 | 81,554 |
| 10 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов | Всего | 650,00 | 595,90 | 91,677 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | городской бюджет | 650,00 | 595,90 | 91,677 |
| 11 | Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | городской бюджет | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Управление муниципальным имуществом | Всего | 9902,70 | 9695,00 | 97,90 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | городской бюджет | 9902,7 | 9695,00 | 97,90 |
| 13 | Развитие муниципального управления и другие обязательства муниципального образования | Всего | 55103,90 | 54319,00 | 98,576 |
|  |  | федеральный бюджет | 2,80 | 2,80 | 100 |
|  |  | областной бюджет | 859,00 | 859,00 | 100 |
|  |  | городской бюджет | 54242,10 | 53457,20 | 98,553 |
| 14 | Управление муниципальными финансами | Всего | 15066,1 | 14753,3 | 97,924 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | городской бюджет | 15066,10 | 14753,10 | 97,924 |
| 15 | Формирование современной городской среды | Всего | 14065,40 | 14065,27 | 99,999 |
|  |  | федеральный бюджет | 12157,89 | 12157,89 | 100 |
|  |  | областной бюджет | 122,81 | 122,81 | 100 |
|  |  | городской бюджет | 1784,7 | 1784,57 | 99,993 |
|  | Итого по муниципальным программам | Всего | 1076291,50 | 1065892,28 | 99,034 |
|  |  | федеральный бюджет | 99883,30 | 99793,70 | 99,910 |
|  |  | областной бюджет | 466942,00 | 465436,43 | 99,678 |
|  |  | городской бюджет | 502209,10 | 493850,15 | 98,336 |
|  |  | внебюджетные | 7257,10 | 6812,00 | 93,867 |

______