

**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ**

**ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Ул. Гагарина, 28 «а», г. Вятские Поляны, Кировская область, 612964,

тел.: (83334) 7-67-47, факс (83334) 6-25-36, E-mail: ksk\_vp@mail.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 14

по результатам проведенного экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг реализации региональных (национальных) проектов на территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области» за 1 квартал 2025 года

г. Вятские Поляны 16.05.2025

 В соответствии с пунктом 1.3 плана работы контрольно-счетной комиссии города Вятские Поляны, утвержденного распоряжением контрольно-счетной комиссии города Вятские Поляны от 19.12.2024 № 16, главным инспектором контрольно-счетной комиссии города Вятские Поляны Сычёвой Е.Л. проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации региональных (национальных) проектов на территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области» за 1 квартал 2025 года.

**1.** В 2025 году на территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области (далее - муниципальное образование, город Вятские Поляны) реализуются проекты в рамках 3 национальных проектов: «Инфраструктура для жизни», «Молодежь и дети», «Семья», а также 5 региональных проектов: «Развитие инфраструктуры системы образования Кировской области», «Поддержка местных инициатив в Кировской области», «Создание условий для бесперебойного предоставления бытовых и коммунальных услуг на территории Кировской области», «Повышение доступности спортивной инфраструктуры для всех категорий населения Кировской области», «Поддержка отдельных категорий граждан в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг в Кировской области».

 На реализацию национальных и региональных проектов в 2025 году решением Вятскополянской городской Думы от 17.12.2024 № 35/333 «О бюджете муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 691323,7 тыс. руб., из них средства федерального бюджета 499258,6 тыс. руб., средства областного бюджета 164578,8 тыс. руб., средства городского бюджета 27486,3 тыс. руб.

 По итогам 1 квартала 2025 года фактические расходы на реализацию национальных и региональных проектов составили 192182,9 тыс. руб., или 27,8% от общей суммы (Таблица № 1).

Высокий уровень исполнения расходов обеспечен за счет авансирования подрядчика в рамках заключенного контракта на закупку и монтаж оборудования для создания модульных спортивных сооружений (модульного плавательного бассейна) в размере 49% от цены контракта, или 174582,3 тыс. руб.

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование национального и регионального проекта** | **План, тыс. руб.** | **Кассовое исполнение, тыс. руб.** | **Уровень исполне-ния, %** |
| **1** | **Национальный проект «Инфраструктура для жизни»** | **127249,1** | **10803,4** | **8,5** |
| **1.1** | **Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»:** | **127249,1** | **10803,4** | **8,5** |
|  | - формирование комфортной городской среды | 13131,4 | 6383,1 | 48,6 |
|  | - создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 112425,1 | 4420,3 | 3,9 |
|  | - реализация мероприятий по устройству и (или) модернизации уличного освещения населенных пунктов | 1692,6 | 0 | 0 |
| **2.** | **Национальный проект «Молодежь и дети»** | **112251,5** | **3083,5** | **2,7** |
| **2.1** | **Федеральный проект «Все лучшее детям»** - мероприятия по модернизации школьных систем образования | **94190,3** | **0** | **0** |
| **2.2** | **Федеральный проект «Педагоги и наставники»:** | **18061,2** | **3083,5** | **17,1** |
|  | - мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 1108,8 | 289,0 | 26,1 |
|  | - ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы | 16561,4 | 2733,5 | 16,5 |
|  | - обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций | 391,0 | 61,0 | 15,6 |
| **3** | **Национальный проект «Семья»** | **25060,1** | **9,5** | **0** |
| **3.1** | **Федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры»**  | **25060,1** | **9,5** | **0** |
|  | - создание модельных муниципальных библиотек | 15151,6 | 9,5 | 0,1 |
|  | - техническое оснащение региональных и муниципальных музеев | 9908,5 | 0 | 0 |
| **4** | **Региональный проект «Развитие инфраструктуры системы образования Кировской области»** - реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации в муниципальных образовательных организациях | **2412,4** | 0 | 0 |
| **5** | **Региональный проект «Поддержка местных инициатив в Кировской области» -** мероприятия по реализации проекта местных инициатив за счет средств городского бюджета | **34946,8** | 0 | 0 |
| **6** | **Региональный проект «Создание условий для бесперебойного предоставления бытовых и коммунальных услуг на территории Кировской области» -** реализация мероприятий, направленных на подготовку систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период | **6000,0** | 0 | 0 |
| **7** | **Региональный проект «Повышение доступности спортивной инфраструктуры для всех категорий населения Кировской области»:** | **360034,0** | **174749,2** | **48,5** |
|  | - государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки | 1152,0 | 0 | 0 |
|  | - реализация мероприятий по закупке и монтажу оборудования для создания модульных спортивных сооружений | 358082,0 | 174582,3 | 48,7 |
|  | - финансовая поддержка детско-юношеского и массового спорта | 800,0 | 166,9 | 20,8 |
| **8** | **Региональный проект «Поддержка отдельных категорий граждан в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг в Кировской области»:** | **23369,8** | **3537,3** | **15,1** |
|  | - обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями | 15364,4 | 0 | 0 |
|  | - реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 8005,4 | 3537,3 | 44,2 |
|  | **Итого:** | **691323,7** | **192182,9** | **27,8** |

**2.** По **национальному проекту «Инфраструктура для жизни»** Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий, составил 127249,1 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета 104993,1 тыс. руб., областного бюджета 13624,5 тыс. руб., средства городского бюджета – 8631,5 тыс. руб.

На мероприятие по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды предусмотрен объем бюджетных ассигнований в размере 112425,1 тыс. руб.

Администрацией города с министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области заключено соглашение от 22.01.2025 № 33704000-1-2025-003 о предоставлении субсидии на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в объеме 92067,5 тыс. руб. В рамках данного соглашения предусмотрен график реализации проекта на территории муниципального образования, утвержденный Губернатором Кировской области в 2024 году. Соглашением (п. 4.3.9.3) предусмотрено, что Муниципалитет обязуется обеспечить соблюдение графика реализации проекта. Согласно графику в срок с 01.02.2025 по 01.03.2025 необходимо направить уведомление в Минстрой России о начале проведения торгов и/или конкурсных процедур на выполнение работ по реализации проекта и в срок с 01.03.2025 по 01.04.2025 предоставить в Минстрой России контракт на выполнение работ по реализации проекта.

В нарушение графика реализации проекта в указанный срок торги не проводились, контракт на выполнение работ не заключен.

В рамках реализации программы формирования современной городской среды предусмотрен объем бюджетных ассигнований в размере 13131,3 тыс. руб. Администрацией города заключены два муниципальных контракта (далее – МК) с ООО «Мега-Строй»: от 30.09.2024 стоимостью 6383,1 тыс. руб. на выполнение работ по благоустройству нижней части площади Победы, работы выполнены, оплата проведена и от 21.10.2024 на выполнение работ по устройству цветников при благоустройстве нижней части площади Победы стоимостью 5619,1 тыс. руб., работы выполнены, оплата произведена в апреле 2025 года.

Так же администрацией города заключено 10 договоров с ООО «Институт Кировводпроект» общей стоимостью 4420,3 тыс. руб. на разработку проектной документации по проекту «Вятские Поляны. Купеческий город. Променад» на малые архитектурные формы, наружное освещение, организацию строительства, внутриплощадочные сети, инженерное оборудование, архитектурные решения, благоустройство территории, сооружения некапитального характера, проведение инженерно-геологических испытаний, разработку сметной документации.

На реализацию мероприятий по устройству и (или) модернизации уличного освещения предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 1692,6 тыс. руб. Администрацией города заключен МК от 18.03.2025 в ООО «Энергомашстрой» на выполнение работ по устройству уличного освещения по ул. Кооперативной стоимостью 2476,7 тыс. руб. сроком выполнения работ до 31.07.2026. МК заключен на два года. В 2025 году предусмотрено частичное приобретение и доставка части материалов, в том числе железобетонных опор, выполнение части строительно-монтажных работ, в том числе установка железобетонных опор.

**3.** По **национальному проекту «Молодежь и дети»** реализуются два федеральных проекта «Все лучшее детям» и «Педагоги и наставники». Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий, составил 112251,5 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета 60721,0 тыс. руб., областного бюджета 50577,4 тыс. руб., средства городского бюджета – 953,1 тыс. руб.

По федеральному проекту «Все лучшее детям» администрацией города с министерством образования Кировской области заключены Соглашения от 23.01.2025 № 33704000-1-2025-007 и от 06.02.2025 № 7-МШСО о предоставлении субсидии на проведение мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы РФ «Развитие образования» - капитальный ремонт здания МКОУ «Лицей с кадетскими классами имени Г.С. Шпагина» города Вятские Поляны Кировской области.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий, составил 94190,3 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета 42670,9,0 тыс. руб., областного бюджета 50577,4 тыс. руб., средства городского бюджета – 942,0 тыс. руб.

На 01.04.2024 заключено три МК:

- от 11.03.2025 с ООО «Высота» стоимостью 71545,4 тыс. руб. на выполнение работ по частичному капитальному ремонту, срок выполнения работ до 30.11.2025. МК предусмотрено 9 этапов выполнения ремонтных работ: фасад, отмостка, крыша и кровля, замена окон, отопление, полы отделочные работы (потолки, стены), вентиляция, электрика.

Закупка осуществлялась с помощью открытого конкурса в электронной форме. На участие в открытом конкурсе заявок не поступило. МК заключен на основании решения Финансового управления администрации города № 1 Вн/2025 о результатах проведения документарной внеплановой проверки от 03.03.2025. Принято решение согласовать заключение МК с единственным исполнителем ООО «Высота».

- от 03.03.2025 с ООО «Релта-Комплекс» стоимостью 3311,7 тыс. руб. на выполнение работ по монтажу системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре, сроком до 30.11.2025;

- от 03.03.2025 с ООО «Высота» стоимостью 9851,6 тыс. руб. на выполнение работ по частичному капитальному ремонту, сроком до 30.11.2025. МК предусмотрено 4 этапа выполнения работ: замена внутренних и наружных дверей, систем холодного и горячего водоснабжения и канализации, установка теплосчетчика, ремонт крылец и установка козырьков.

В рамках федерального проекта «Педагоги и наставники» предусмотрена субсидия на реализацию мероприятий в объеме бюджетных ассигнований 18061,2 тыс. руб. в том числе на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в размере 1108,8 тыс. руб., на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в размере 391,0 тыс. руб., на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам в размере 16561,4 тыс. руб.

На 01.04.2025 кассовый расход средств составил 3083,5 тыс. руб.

**4.** По **национальному проекту «Семья»** реализуется федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры». На реализацию мероприятий в рамках данного федерального проекта предусмотрен объем бюджетных средств в размере 25060,1 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета 24808,5 тыс. руб., средства городского бюджета 251,6 тыс. руб. Реализуются мероприятия:

- создание модельных муниципальных библиотек с предусмотренным объемом бюджетных ассигнований в размере 15151,6 тыс. руб. На 01.04.2025 заключено 6 договоров и 3 МК общей стоимостью 812,8 тыс. руб. на проведение обучения по повышению квалификации, пошив штор, покупку специального оборудования для инвалидов и лиц с ОВЗ, интерактивного оборудования, основных средств. Кассовый расход на 01.04.2025 составил 9,5 тыс. руб.;

- техническое оснащение региональных и муниципальных музеев с предусмотренным объемом бюджетных ассигнований в размере 9908,5 тыс. руб. На 01.04.2025 заключено 7 МК общей стоимостью 1981,2 тыс. руб. на покупку книжного сканера, тележек архивных металлических 3 шт. и стальных стремянок в количестве 4 шт., витрин вертикальных 2 шт., подвесной системы, аудиосистемы, песочницы, на выполнение работ по монтажу систем пожарной и охранной сигнализаций. Кассовый расход не осуществлялся.

**5.** В рамках **регионального проекта «Развитие инфраструктуры системы образования Кировской области»** реализуются меры, направленные на выполнения предписаний надзорных органов и привидение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации в муниципальных образовательных организациях. Предусмотрен объем бюджетных ассигнований в размере 2412,4 тыс. руб. Заключен МК от 17.02.2025 на выполнение работ по капитальному ремонту бассейна МКДОУ детский сад № 1 «Ручеек» стоимостью 2038,3 тыс. руб., срок выполнения работ с 16.07.2025 по 27.08.2025.

**6.** По **региональному проекту «Поддержка местных инициатив в Кировской области»** предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 34946,8 тыс. руб. на реализацию 18 проектов местных инициатив. На 01.04.2025 кассовый расход не производился.

**7.** По **региональному проекту «Создание условий для бесперебойного предоставления бытовых и коммунальных услуг на территории Кировской области»** предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 6000,0 тыс. руб. на реализацию мероприятий, направленных на подготовку систем коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду.

Администрацией города заключен МК от 16.04.2024 стоимостью 23461,9 тыс. руб. на установку ТКУ заводского изготовления без постоянного присутствия обслуживающего персонала с подводящими инженерными коммуникациями. МК предусмотрено поэтапное выполнение работ и оплата. В 2024 году произведена оплата части выполненных работ в размере 18183,5 тыс. руб. Окончательный расчет будет произведен в 2025 году.

**8.** По **региональному проекту «Повышение доступности спортивной инфраструктуры для всех категорий населения Кировской области»** предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 360034,0 тыс. руб., из них средства федерального бюджета 300000,0 тыс. руб., средства областного бюджета 56440,0 тыс. руб., средства городского бюджета 3594,0 тыс. руб. на выполнение следующих мероприятий:

- государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки. МБУ ДО СШ «Электрон» 07.04.2025 заключен МК на поставку спортивного оборудования (двойной минитрамп, дорожка для разбега (2,5х100х2500 см)) стоимостью 1013,1 тыс. руб.;

- реализация мероприятий по закупке и монтажу оборудования для создания модульных спортивных сооружений. Администрацией города заключен МК от 07.02.2025 с ООО «Проммодульизготовление» на закупку и монтаж оборудования для создания модульных спортивных сооружений (модульного плавательного бассейна) стоимостью 356290,4 тыс. руб. МК предусмотрен авансовый платеж в размере 49% от цены контракта, или 174582,3 тыс. руб. Оплата произведена;

- финансовая поддержка детско-юношеского спорта и массового спорта с предусмотренным объемом МБТ в размере 800,0 тыс. руб. На 01.04.2025 кассовый расход составил 166,9 тыс. руб. МБУ ДО СШ «Электрон» заключены три договора на оказание транспортных услуг по перевозке детей и сопровождающих к месту проведения первенства Кировской области по баскетболу, чемпионата по прыжкам на батуте, а так же предоставлен авансовый отчет по участию в лично-командном первенстве Кировской области по дзюдо.

**9.** По **региональному проекту «Поддержка отдельных категорий граждан в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг Кировской области»** предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 23369,8 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета 8736,0 тыс. руб., средства областного бюджета 13032,7 тыс. руб., средства городского бюджета 1601,1 тыс. руб. на выполнение следующих мероприятий:

- обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями. Предусмотрен объем бюджетных ассигнований в размере 15364,4 тыс. руб. На 01.04.2025, закупки жилых помещений не осуществлялись, кассовый расход не производился;

- реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей. На 01.04.2025 выплата на приобретение жилья общей стоимостью 3537,3 тыс. руб. осуществлена двум молодым семьям из шести.

**10.** На территории муниципального образования с 2020 года по 2025 год реализовался Федеральный проект «Чистая вода».

26.12.2024 администрацией города в соответствии с Соглашением от 25.12.2024 МБУ «ОКС г. Вятские Поляны» предоставлена субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности в соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса РФ в сумме 48230,5 тыс. руб. в целях достижения результатов федерального проекта «Чистая вода».

МБУ «ОКС г. Вятские Поляны» заключен МК от 10.03.2025 с МУП «Водоканал» стоимостью 50030,5 тыс. руб. на выполнение работ по реконструкции системы водоснабжения города Вятские Поляны в Кировской области**.** Срок выполнения работ до 30.11.2025.

 **Предложения**

 1. Администрации города Вятские Поляны в целях повышения эффективности реализации национальных и региональных проектов принять меры по своевременному выполнению мероприятий, соблюдению условий соглашений о предоставлении субсидий на реализацию мероприятий, усилить контроль за освоением бюджетных средств.

 2. Информацию о результатах мониторинга реализации региональных (национальных) проектов на территории города Вятские Поляны за 1 квартал 2025 года направить в Вятскополянскую городскую Думу.

Главный инспектор контрольно –

счетной комиссии города Вятские Поляны Е.Л. Сычева